## CUADRO CONTROL(2025)
PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
| TÍTULO | [10 empty] | CÓDIGO: CT-FO-46
| CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO - EJECUCIÓN CONTRACTUAL | [10 empty] | VERSIÓN No 03 |  |  | Página 1 de 1
[12 empty] | FECHA: | 22 | 5 | 2026
N° CONTRATO | FECHA DE INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PORCENTAJE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | VALOR ADICIONES (INCLUYENDO VIGENCIAS FUTURAS) | VALOR REDUCCIÓN Y/O REINTEGROS | FECHA PRORROGA | PROCESO No. | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBJETO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | CONTRATISTA | DENTIFICACIÓN Y/O NIT | OBSERVACIONES
011-001-2025 | 2025-02-14 | 2025-05-31 | 55000000 | 54420000 | 100% | 54420000 | 0 | 0 | 580000 | - | MC 011-001-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE | 2025-02-04 | COLGAS S.A. E.S.P | 890,500,726-3 | LIQUIDADO
011-002-2025 | 2025-03-05 | 2025-12-24 | 5000000 | 7500000 | 100% | 7500000 | 0 | 2500000 | 0 | - | MC 011-002-2025 | MINIMA CUANTIA | ADQUISICIÓN DE TIQUETES TERRESTRES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA GLOBAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE A NIVEL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES DE LA REGIONAL | 2025-02-20 | FLOTA LA MACARENA S.A | 860.008.566-6 | LIQUIDADO
011-003-2025 | 2025-03-11 | 2025-11-30 | 8543001 | 11063001 | 100% | 11063001 | 0 | 2520000 | 0 | - | MC 011-008-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-06 | GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS | 900.702.609-2 | LIQUIDADO
011-004-2025 | 2025-03-13 | 2025-04-30 | 92521032 | 138781327 | 100% | 138781327 | 0 | 46260295 | 0 | - | MC 011-011-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE ARVEJA SECA, HARINA PRECOCIDA Y SARDINAS EN SALSA DE TOMATE PARA LOS TRES CADS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-13 | GRUPO DISTRISCOSTOS SAS | 901.355.485-0 | LIQUIDADO
011-005-2025 | 2025-03-13 | 2025-08-31 | 500000000 | 749994912 | 100% | 749994912 | 0 | 250000000 | 5088 | 2025-06-25 | SA SI 011-004-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-13 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A | 804.006.408-5 | LIQUIDADO
011-006-2025 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 300000000 | 172407318 | 100% | 172407318 | 0 | 0 | 127592682 | 2025-06-25 | SA SI 011-003-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-13 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A | 804.006.408-5 | LIQUIDADO
011-007-2025 | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 33775551 | 50560356 | 100% | 50560356 | 0 | 16784805 | 0 | 24/11/2025 27/03/2026 | MC 011-010-2025 | MINIMA CUANTIA | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-20 | QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S | 900.547.375-1 | LIQUIDADO
011-008-2025 | 2025-04-25 | 2025-08-31 | 670000000 | 669999753 | 100% | 669999753 | 0 | 0 | 247 | 2025-06-25 | SA SI 011-005-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE LACTEOS, JUGOS Y PULPAS DE FRUTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-20 | FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS | 900.218.984-4 | LIQUIDADO
011-009-2025 | 2025-03-26 | 2025-09-15 | 450000000 | 584098368 | 100% | 584098368 | 0 | 225000000 | 90901632 | 26/06/2025 28/08/2025 | SA SI 011-006-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-20 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A | 804.006.408-5 | LIQUIDADO
011-010-2025 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 38399753 | 38399515 | 100% | 38399515 | 0 | 0 | 238 | - | MC 011-009-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-27 | JAIRO OSORIO CABALLERO | 91282210-0 | LIQUIDADO
011-011-2025 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 264104757.94 | 395350061.99 | 100% | 395350061.99 | 0 | 131395523 | -150218.95 | 2026-12-01 | SA MC 011-013-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA PANIFICADORA Y TRES CADS, Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, PANIFICADORA Y TRES CADS QUE HACEN PARTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-27 | SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA | 804.011.536-1 | LIQUIDADO
011-012-2025 | 2025-04-02 | 2025-05-31 | 92527500 | 138693900 | 100% | 138693900 | 0 | 46219900 | 53500 | - | MC 011-018-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CADS DE AGUACHICA, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-31 | GRUPO DISTRISCOSTOS SAS | 901.355.485-0 | LIQUIDADO
011-013-2025 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 92527500 | 138711900 | 100% | 138711900 | 0 | 46229400 | 45000 | - | MC 011-019-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CADS DE BUCARAMANGA, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-31 | GRUPO DISTRISCOSTOS SAS | 901.355.485-0 | LIQUIDADO
011-014-2025 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 92527500 | 138389800 | 100% | 138389800 | 0 | 46228800 | 366500 | - | MC 011-020-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CADS DE CUCUTA, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-03-31 | GRUPO DISTRISCOSTOS SAS | 901.355.485-0 | LIQUIDADO
011-015-2025 | 2025-04-16 | 2025-08-31 | 2000000000 | 1999979820 | 100% | 1999979820 | 0 | 0 | 20180 | 2025-06-25 | SA SI 011-012-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-03 | FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS | 900.218.984-4 | LIQUIDADO
011-016-2025 | 2025-05-02 | 2025-08-31 | 1750000000 | 1880001102 | 100% | 1880001102 | 0 | 130000000 | -1102 | 2025-06-26 | SA SI 011-014-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-04 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SAS | 900.544.013-5 | LIQUIDADO
011-017-2025 | 2025-05-02 | 2025-08-31 | 1000000000 | 1311715798 | 100% | 1311715798 | 0 | 500000000 | 188284202 | 25/06/2025 28/08/2025 | SA SI 011-007-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-04 | CONSORCIO ANDIPRO | 901.933.111-1 | LIQUIDADO
011-018-2025 | 2025-04-07 | 2025-05-31 | 92527500 | 138772800 | 100% | 138772800 | 0 | 46245300 | 0 | - | MC 011-017-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE AZUCAR CON DESTINO A LOS CADS, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-04 | C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S | 900.862.650-0 | LIQUIDADO
011-019-2025 | 2025-04-09 | 2025-12-31 | 26791883 | 20559500 | 100% | 20559500 | 0 | 0 | 6232383 | - | MC 011-016-2025 | MINIMA CUANTIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, EGRESO, POST INCAPACIDAD, POR CAMBIO DE OCUPACIÓN, POR REINTEGRO, ENTRE OTROS) ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO A LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-07 | SAOC'SS S.A.S. | 900347699-2 | LIQUIDADO
011-020-2025 | 2025-04-14 | 2025-12-05 | 21944600 | 29405788.5 | 100% | 29405788.5 | 0 | 7461188.5 | 0 | 2025-11-18 | MC 011-022-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE TONER, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-09 | COLORBLACK S.A.S | 900.938.175-1 | NO SE HA LIQUIDADO POR GARANTIA
011-021-2025 | 2025-04-29 | 2025-12-31 | 79776647 | 71971187 | 100% | 71971187 | 0 | 0 | 7805460 | - | MC 011-021-2025 | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DEL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FUMIGACION, DESINFECTACION, RATIZACION, INMUNIZACION, LAVADO Y LIMPIEZA CON DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, CASA AGLO, UNIDADES DE NEGOCIO Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-24 | FUMI ESPRAY SAS | 900.654.916-2 | LIQUIDADO
011-022-2025 | 2025-04-29 | 2025-09-30 | 92527500 | 138768100 | 100% | 138768100 | 0 | 46263750 | 23150 | - | MC 011-029-2025 | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-25 | PORTES DE COLOMBIA S.A | 830.006.177-3 | LIQUIDADO
011-023-2025 | 2025-05-05 | 2025-11-30 | 30000000 | 31428000 | 100% | 31428000 | 0 | 2040000 | 612000 | - | MC 011-024-2025 | MINIMA CUANTIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 2025-04-29 | PEDRO ANTONIO BOHORQUEZ | 13.716.096-8 | LIQUIDADO
011-024-2025 | 2025-05-05 | 2025-08-31 | 300000000 | 383552870.72 | 100% | 383552870.72 | 0 | 150000000 | 66447129.28 | 2025-06-25 | SA SI 011-023-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-30 | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS | 900.659.798-2 | LIQUIDADO
011-025-2025 | 2025-05-14 | 2025-11-30 | 18000000 | 17986084 | 100% | 17986084 | 0 | 0 | 13916 | - | MC 011-028-2025 | MINIMA CUANTIA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-04-30 | SUNECOL S.A.S | 901.337.053-6 | LIQUIDADO
011-026-2025 | 2025-05-21 | 2025-12-24 | 34436976 | 34436976 | 100% | 34436976 | 0 | 0 | 0 | - | CD 011-031-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR DE INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-05-15 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER | 890.201.578-7 | LIQUIDADO
011-027-2025 | 2025-06-10 | 2025-11-30 | 12223679 | 12199060.57 | 100% | 12199060.57 | 0 | 0 | 24618.43 | - | MC 011-030-2025 | MINIMA CUANTIA | ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA RECARGA Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION A TODO COSTO, SUMINISTROS DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE EXTINCION Y ELEMENTOS DE BOTIQUINES, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, VEHÍCULOS Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-05-29 | SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S &S SAS | 900874931-7 | LIQUIDADO
011-028-2025 | 2025-06-10 | 2025-12-17 | 4007000 | 3694200 | 100% | 3694200 | 0 | 0 | 312800 | - | MC 011-035-2025 | MINIMA CUANTIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-06-10 | CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A | 804,017,188-7 | LIQUIDADO
011-029-2025 | 2025-06-18 | 2026-05-31 | 575915000 | 755914100 | 100% | 755914100 | 0 | 280000000 | -100000900 | 24/10/2025 12/03/2026 | SA SI 011-033-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-06-17 | FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS | 900.218.984-4 | LIQUIDADO
011-030-2025 | 2025-06-27 | 2026-05-31 | 300000000 | 449995768 | 99.99% | 449982583 | 13185 | 150000000 | -4232 | 15/12/2025 25/03/2026 | SA SI 011-034-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-06-18 | GRUPO DISTRISCOSTOS SAS | 901.355.485-0 | ADICIÓN VIGENCIA FUTURA $ 80,000,000
011-031-2025 | 2025-06-26 | 2025-12-12 | 68050497 | 68050497 | 100% | 68050497 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-26 | MC 011-032-2025 | MINIMA CUANTIA | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CAD DE BUCARAMANGA DE LA REGIONAL NORORIENTE | 2025-06-18 | PQS ENERGY SAS | 901269864-0 | LIQUIDADO
011-032-2025 | 2025-06-27 | 2026-03-31 | 56400000 | 84443454 | 100% | 84443454 | 0 | 28200000 | -156546 | 2025-11-24 | MC 011-038-2025 | MINIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 2025-06-24 | SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S | 901.372.262-7 | LIQUIDADO
011-033-2025 | 2025-07-14 | 2025-12-15 | 134963277 | 138293584 | 100% | 138293584 | 0 | 0 | -3330307 | - | SA MC 011-037-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE SOLDADOS AUXILIARES QUE LABORAN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2025-07-08 | NCS BRANDS S.A.S | 805.022.296-8 | LIQUIDADO
011-034-2025 | 2025-07-17 | 2025-12-31 | 18474750 | 18474750 | 100% | 18474750 | 0 | 0 | 0 | - | MC 011-039-2025 | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-07-14 | METROMEDICS S.A.S | 900.816.433-3 | LIQUIDADO
011-035-2025 | 2025-08-04 | 2026-03-31 | 31295334 | 46638242 | 99.36% | 46638242 | 0 | 15646358 | -303450 | 2025-12-01 | MC 011-042-2025 | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-07-30 | CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL S.A.S | 900.023.598-6 | ADICIÓN VIGENCIA FUTURA $ 15.646.358 TERMINADO
011-036-2025 | 2025-08-05 | 2025-11-30 | 27656500 | 27656500 | 100% | 27656500 | 0 | 0 | 0 | - | MC 011-041-2025 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE VALES PARA EL CONTROL EN LA ENTREGA DE LA ALIMENTACION Y TABLAS DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL EN EL ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-08-01 | LUIS ANTONIO FUENTES ORTIZ | 91182521-7 | LIQUIDADO
011-037-2025 | 2025-08-11 | 2026-03-31 | 147472500 | 204493710 | 99.96% | 204411912.516 | 81797.484 | 57000000 | -21210 | 2025-12-02 | SA SI 011-040-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICAS DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE | 2025-08-05 | PORTES DE COLOMBIA S.A | 830.006.177-3 | TERMINADO
011-038-2025 | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 450000000 | 433269699.01 | 100% | 433269699.01 | 0 | 225000000 | -241730300.99 | 1/12/2025 30/03/2026 | SA SI 011-043-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-08-27 | COMPAÑ{IA PESQUERA DEL MAR S.A.S | 900.659.798-2 | ADICIÓN VIGENCIA FUTURA $ 225,000,000
011-039-2025 | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 600000000 | 599990622 | 99.99% | 599988640 | 1982 | 300000000 | -300009378 | 2025-11-24 | SA SI 011-044-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-08-27 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A | 804.006.408-5 | TERMINADO
011-040-2025 | 2025-08-19 | 2026-03-31 | 1865100194 | 2797649326 | 100% | 2797649326 | 0 | 932550000 | -868 | 2025-11-24 | SA SI 011-046-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-09-02 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SAS | 900.544.013-5 | LIQUIDADO
011-041-2025 | 2025-08-19 | 2026-03-31 | 1800000000 | 2699952430 | 100% | 2699952430 | 0 | 900000000 | -47570 | 2025-11-21 | SA SI 011-047-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-09-02 | INTEGRA Y ASOCIADOS S.A.S | 900.391.165-8 | LIQUIDADO
011-042-2025 | 2025-08-20 | 2026-04-30 | 460000000 | 689996905 | 100% | 689996905 | 0 | 230000000 | -3095 | 24/11/2025 24/03/2026 | SA SI 011-048-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-09-03 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A | 804.006.408-5 | LIQUIDADO
011-043-2025 | 2025-08-20 | 2026-04-30 | 700000000 | 919993878 | 100% | 919993878 | 0 | 350000000 | -130006122 | 20/11/2025 27/03/2026 | SA SI 011-049-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE LACTEOS, JUGOS Y PULPAS DE FRUTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-09-03 | FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS | 900.218.984-4 | LIQUIDADO
011-044-2025 | 2025-08-20 | 2026-05-31 | 220000000 | 229992190 | 100% | 229990628 | 1562 | 110000000 | -100007810 | 24/11/2025 19/03/2026 | SA SI 011-050-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-09-03 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A | 804.006.408-5 | VIGENCIA FUTURA
011-045-2025 | 2025-09-12 | 2025-12-15 | 50290000 | 31892094.01 | 100% | 31892094.01 | 0 | 0 | 18397905.99 | 2025-11-26 | MC 011-051-2025 | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS APILADORES Y ELEVADORES ELÉCTRICOS AUTOPROPULSADOS, ESTIBADORES MANUALES Y ESTANTERIASDE LOS CADS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-09-09 | INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS | 901.004.007 8 | LIQUIDADO
011-046-2025 | 2025-08-15 | 2026-05-31 | 1400000000 | 1799998738 | 100% | 1799998738 | 0 | 700000000 | -300001262 | 21/11/2025 17,03/2026 | SA SI 011-045-2025 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2025-09-09 | CONSORCIO ANDIPRO-2 | 901.985.214-4 | LIQUIDADO
Desierto | _ | _ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Procesos desiertos (No se llevaron a feliz termino por falta de oferentes) | [10 empty] | Fecha Actualización: 30 DE JUNIO DE 2026
ELABORÓ | FECHA |  |  |  | REVISÓ | FECHA |  |  | APROBÓ | FECHA
| 3 | JULIO | 2026 |  |  | 3 | JULIO | 2026 |  | 3 | JULIO | 2026
NOMBRE COMPLETO: SANDRA MILENA CARO BUITRAGO |  |  |  |  | NOMBRE COMPLETO: MARY LUZ BASTO AFANADOR |  |  |  | NOMBRE COMPLETO: CR (RA) RUBIEL ELIAS CAÑON CUERVO
CARGO: TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA |  |  |  |  | CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA - COORDINADORA DE CONTRATOS |  |  |  | CARGO: DIRECTOR REGIONAL NORORIENTE
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  | FIRMA
Note on A7: Se diligencia el N° del contrato o número de la orden de compra ( tener en cuenta que la orden no reposa en SECOP II) Nota Cuando aún no exista el No. Del contrato, se deberá señalar en esta casilla, el nùmero del proceso actual
Note on B7: Fecha del acta de inicio, en caso de NO realizar acta de inicio; colocar fecha de legalización ( expedición de RP y auto aprobación de poliza- la última fecha )
Note on C7: Fecha final del contrato
Note on D7: Valor inicial del contrato que reposa en el secop II NOTA Cuando no se tenga valor, debe ir el número cero (0), así la celda quedará diligenciada.
Note on E7: Valor inicial del contrato que reposa en el secop II + los valores registrados en la ADICIÓN (Vigencia Futura ) - Reducción o Reintegro. NOTA: Este espacio, no se debe manipular; debido a que presenta una fórmula.
Note on F7: Valor total del contrato * el porcentaje ejecutado hasta fecha de corte ( tener en cuenta los decimales para el porcentaje ) Nota: Este porcentaje se digita manualmente, según como va su ejecución.
Note on G7: Valor pagado por tesorería ( según porcentaje ejecutado). NOTA La celda no se debe manipular; debido a que presenta una fórmula.
Note on H7: Valor total del contrato – Valor total desembolsado o pagado NOTA Este espacio, no se debe manipular; debido a que presenta una fórmula.
Note on I7: Valor registrado en modificatorios de adición (INCLUYEN VIGENCIAS FUTURAS) NOTA Cuando no se tenga valor debe ir el número cero (0);así la celda quedará diligenciada.
Note on J7: Valor REDUCCIÓN: es el valor que NO se va a ejecutar dentro de la vigencia del contrato. REINTEGRO, valor NO comprometido mediante CDP y RP Nota: al realizar la REDUCCIÓN O REINTEGRO, el valor en la columna de PORCENTAJE EJECUCIÓN pasará al 100%, siempre y cuando no se tengan valores en la columna de adiciones (vigencias futuras NOTA Cuando no se tenga valores debe ir el número cero (0), así la celda quedará diligenciada
Note on K7: Fecha que se suscribe el ùltimo modifcatorio de prórroga
Note on L7: Corresponde a las siglas de la modalidad: número de la regional el número de consecutivo del proceso y el año
Note on M7: *Mínima cuantía *Selección Abreviada *Subasta *Contratación Directa
Note on N7: es el propósito o la razón principal por la cual se celebra el proceso y/o contrato
Note on O7: Fecha de elaboración del contrato
Note on P7: Nombre del contratista o Proveedor (jurídica o natural)
Note on Q7: Diligenciar el Número de cédula o NIT
Note on R7: Se registran aspectos importantes que amplia o aclaran información registrada en el Contrato o proceso
Note on A54: Procesos Desiertos (Diligenciar la palabra Desierto y la fuente debe ir en color rojo igual que toda la fila)
Note on A55: la celda debe ir en relleno color rojo
Note on M55: Fecha actualización/fecha corte: corresponde al ùltimo día del mes calendario
Note on A57: Alexander Yany Benavides Cabezas: En las celdas diligenciar el Nombre y cargo del funcionario y/o responsable del diligenciamiento del CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO y la firma debe ser electrónica.
Note on B57: Diligenciar la fecha que corresponde al día que se eleboró el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO; esta puede ser igual o inferior a las fechas de las firmas electrónicas.
Note on F57: En las celdas diligenciar el Nombre y cargo del Coordinador de contratos y/o responsable de revisar el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO y la firma debe ser electrónica.
Note on G57: Diligenciar la fecha que corresponde al día que se eleboró el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO; esta puede ser igual o inferior a las fechas de las firmas electrónicas.
Note on J57: En las celdas diligenciar el Nombre y cargo del Director y/o encargado de aprobar el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO y la firma debe ser electrónica.
Note on K57: Diligenciar la fecha que corresponde al día que se eleboró el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO; esta puede ser igual o inferior a las fechas de las firmas electrónicas.
Note on A62: Las firmas debe ser electrónicas
Note on F62: Las firmas debe ser electrónicas
Note on J62: : Las firmas debe ser electrónicas

## CUADRO CONTROL (2026)
PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
| TÍTULO | [10 empty] | CÓDIGO: CT-FO-46
| CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO - EJECUCIÓN CONTRACTUAL | [10 empty] | VERSIÓN No 03 |  |  | Página 1 de 1
[12 empty] | FECHA: | 22 | 5 | 2026
N° CONTRATO | FECHA DE INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PORCENTAJE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | VALOR ADICIONES (INCLUYENDO VIGENCIAS FUTURAS) | VALOR REDUCCIÓN Y/O REINTEGROS | FECHA PRORROGA | PROCESO No. | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBJETO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | CONTRATISTA | DENTIFICACIÓN Y/O NIT | OBSERVACIONES
011-001-2026 | 2026-01-30 | 2026-12-24 | 42821995 | 42821995 | 12.31% | 5271213 | 37550782 | 0 | 0 | _ | CD 011-001-2026 | DIRECTA | REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR DE INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-01-28 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER | 890.201.578-7 | _
011-002-2026 | 2026-02-16 | 2026-12-18 | 3891596 | 3891596 | 0% | 0 | 3891596 | 0 | 0 | _ | MC 011-002-2026 | MINIMA CUANTIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-02-16 | CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A | 804.017.188-7 | _
011-003-2026 | 2026-02-20 | 2026-12-15 | 101800000 | 101800000 | 38.51% | 39200385 | 62599615 | 0 | 0 | _ | MC 011-003-2026 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIOANRIOS Y PERSONAL DE SOLDADOS AUXILIARES QUE LABORAN EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-02-20 | CONVIL SOLUCIONES S.A.S. | 901.151.222-4 | _
011-004-2026 | 2026-02-23 | 2026-11-30 | 25000000 | 25000000 | 24.83% | 6208700 | 18791300 | 0 | 0 | _ | MC 011-006-2026 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-02-23 | GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S | 900.702.609-2 | _
011-005-2026 | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 293000000 | 293000000 | 42.12% | 123410297 | 169589703 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-004-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-03-03 | PORTES DE COLOMBIA S.A.S | 830.006.177-3
011-006-2026 | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 87109000 | 87109000 | 22.41% | 19518000.22 | 67590999.78 | 0 | 0 | _ | MC 011-007-2026 | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DEL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FUMIGACION, DESINFECTACION, RATIZACION, INMUNIZACION, LAVADO Y LIMPIEZA CON DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, CASA AGLO, UNIDADES DE NEGOCIO Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-03-03 | ABC FUMISERVICES FUMIGACIÓN YEXTINTORES S.A.S | 901.010.739-5 | _
011-007-2026 | 2026-03-11 | 2026-12-31 | 21000000 | 21000000 | 28.48% | 5980189.99 | 15019810.01 | 0 | 0 | _ | MC 011-010-2026 | MINIMA CUANTIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES (PRE-INGRESO, PERIÓDICOS, EGRESO, POST - INCAPACIDAD, POR RETORNO LABORAL, DE SEGUIMIENTO O DE CONTROL, ENTRE OTROS) ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO A LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-03-10 | HISESA S.A.S | 900.960.281-6 | _
011-008-2026 | 2026-02-26 | 2026-12-31 | 5030000000 | 5030000000 | 21.01% | 1101919144.14 | 3928080855.86 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-005-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO FRUTAS, VERDURAS, PULPAS DE FRUTAS Y HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | NA | NA | NA | PUBLICADO PLIEGO DEFINITIVO
011-009-2026 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 950000000 | 950000000 | 0% | 0 | 950000000 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-009-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-03-24 | COMERCIALIZADORA DINPRO SAS | 804.006.408-5 | NO SE INICIA HASTA TERMINAR EL CONTRATO 011-042-2026
011-010-2026 | 2026-03-25 | 2026-12-31 | 4000000000 | 4000000000 | 31.58% | 1263095664 | 2736904336 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-008-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-03-24 | INTEGRA Y ASOCIADOS S.A.S | 900.391.165-8 | _
011-011-2026 | 2026-04-10 | 2026-11-30 | 13800000 | 13800000 | 0% | 0 | 13800000 | 0 | 0 | _ | MC 011-015-2026 | MINIMA CUANTIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN A TODO COSTO, SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE EXTINCIÓN Y ELEMENTOS DE BOTIQUINES, PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-09 | HISESA S.A.S | 900.960.281-6 | _
011-012-2026 | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 2300000000 | 2300000000 | 14.83% | 341080554 | 1958919446 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-012-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-09 | CONSORCIO AFP | 902.052.820-8 | _
011-013-2026 | 2026-04-10 | 2026-12-31 | 261558232 | 261558232 | 18.52% | 48439766 | 213118466 | 0 | 0 | _ | SA MC 011-014-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA PANIFICADORA Y TRES CADS, Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, PANIFICADORA Y TRES CADS QUE HACEN PARTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-10 | SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA | 804.011.536-1 | _
011-014-2026 | 2026-04-20 | 2026-12-31 | 1100000000 | 1100000000 | 25.02% | 275166888 | 824833112 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-013-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE DERIVADOS LACTEOS Y JUGOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-15 | CONSORCIO PROFUN | 902.055.694-1 | _
011-015-2026 | 2026-04-20 | 2026-11-30 | 19500000 | 19500000 | 23.52% | 4587164.97 | 14912835.03 | 0 | 0 | _ | MC 011-017-2026 | MINIMA CUANTIA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-15 | SUNECOL S.A.S | 901.337.053-6 | _
011-016-2026 | 2026-04-20 | 2026-11-30 | 31472000 | 31472000 | 24.24% | 7628714 | 23843286 | 0 | 0 | _ | MC 011-018-2026 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE TINTAS, TONER y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-16 | MULTITINTAS.INK S.A.S | 901.378.857-6 | _
011-017-2026 | 2026-04-24 | 2026-11-30 | 55000000 | 55000000 | 0% | 0 | 55000000 | 0 | 0 | _ | MC 011-020-2026 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-23 | MACRORIGAMI S.A.S. | 900.991.246-0 | _
011-018-2026 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 342632435 | 342632435 | 0% | 0 | 342632435 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-016-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-24 | COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S | 900.481.902-6 | ESPERANDO QUE TERMINE EL CONTRATO DE VIGENCIA PARA DAR INICIO
011-019-2026 | 2026-05-05 | 2026-12-31 | 34600000 | 34600000 | 0% | 0 | 34600000 | 0 | 0 | _ | MC 011-023-2026 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-29 | MULTISUMINISTROS MYD SAS | 900.988.370-5 | _
011-020-2026 | 2026-05-05 | 2026-11-30 | 40200000 | 40200000 | 0% | 0 | 40200000 | 0 | 0 | _ | MC 011-021-2026 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | 2026-05-05 | CONVIL SOLUCIONES SAS | 901.151.222-4 | _
011-021-2026 | 2026-05-13 | 2026-12-31 | 470000000 | 470000000 | 20.23% | 95094879 | 374905121 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-019-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-05-13 | FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS | 900.218.984-4 | _
011-022-2026 | 2026-05-20 | 2026-12-31 | 400000000 | 400000000 | 0% | 0 | 400000000 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-022-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-05-20 | CONSORCIO ANDIPAN | 902.067.097-4 | _
011-023-2026 | 2026-05-22 | 2026-12-31 | 85108000 | 85108000 | 0% | 0 | 85108000 | 0 | 0 | - | MC 011-025-2026 | MINIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 2026-05-20 | SERVI AUTOS LA 14 SAS | 901.372.262-7 | _
011-024-2026 | 2026-05-22 | 2026-12-31 | 340000000 | 340000000 | 10.42% | 35428000 | 304572000 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-024-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-05-22 | PROSOCEC SAS | 901.437.527-4 | _
011-025-2026 | 2026-06-09 | 2026-12-31 | 600000000 | 600000000 | 0% | 0 | 600000000 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-026-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-06-03 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S | 804.006.408-5 | _
011-026-2026 | 2026-06-24 | 2026-12-31 | 48062910 | 48062910 | 0% | 0 | 48062910 | 0 | 0 | _ | MC 011-027-2026 | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO Y REACTIVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | 2026-06-19 | CONTROL Y GESTION AMBIENTAL SAS | 900.023.598-6 | _
OC 163273 | 2026-04-30 | 2026-11-30 | 37600134.3 | 37600134.3 | 13.39% | 5033482 | 32566652.3 | 0 | 0 | _ | AMP 008-2026 | TIENDA VIRTUAL | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE | 2026-04-13 | CONSORCIO @ C&D | 901.902.602-2 | _
SA SI 011-028-2026 | 2026-06-25 | 2026-12-31 | 115213881 | 115213881 | 0% | 0 | 115213881 | 0 | 0 | _ | SA SI 011-028-2026 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO DE EMPACADORA DE PAN Y CANASTILLAS CON DESTINO A LA PANIFICADORA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | - | - | - | _
MC 011-029-2026 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 113800000 | 113800000 | 0% | 0 | 113800000 | 0 | 0 | _ | MC 011-029-2026 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE ARROZ CON DESTINO AL CADS DE CÚCUTA, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE | - | - | - | _
MC 011-030-2026 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 113800000 | 113800000 | 0% | 0 | 113800000 | 0 | 0 | _ | MC 011-030-2026 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LOS TRES CADS, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | - | - | - | _
MC 011-031-2026 | 2026-06-25 | 2026-11-30 | 113800000 | 113800000 | 0% | 0 | 113800000 | 0 | 0 | _ | MC 011-031-2026 | MINIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE | - | - | - | _
MC 011-011-2026 | 2026-03-11 | _ | 9000000 | 9000000 | 0% | 0 | 9000000 | 0 | 0 | _ | MC 011-011-2026 | MINIMA CUANTIA | ADQUISICIÓN DE TIQUETES TERRESTRES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA GLOBAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE A NIVEL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES DE LA REGIONAL | _ | _ | _ | DESIERTO
| Procesos desiertos (No se llevaron a feliz termino por falta de oferentes) | [10 empty] | Fecha Actualización: 30 DE JUNIO DE 2026
ELABORÓ | FECHA |  |  |  | REVISÓ | FECHA |  |  | APROBÓ | FECHA
| 3 | JULIO | 2026 |  |  | 3 | JULIO | 2026 |  | 3 | JULIO | 2026
NOMBRE COMPLETO: TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO |  |  |  |  | NOMBRE COMPLETO: PD. MARY LUZ BASTO AFANADOR |  |  |  | NOMBRE COMPLETO: CR (RA) RUBIEL ELIAS CAÑON CUERVO
CARGO: TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA |  |  |  |  | CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA - COORDINADORA DE CONTRATOS |  |  |  | CARGO: DIRECTOR REGIONAL
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  | FIRMA
Note on A7: Se diligencia el N° del contrato o número de la orden de compra ( tener en cuenta que la orden no reposa en SECOP II) Nota Cuando aún no exista el No. Del contrato, se deberá señalar en esta casilla, el nùmero del proceso actual
Note on B7: Fecha del acta de inicio, en caso de NO realizar acta de inicio; colocar fecha de legalización ( expedición de RP y auto aprobación de poliza- la última fecha )
Note on C7: Fecha final del contrato
Note on D7: Valor inicial del contrato que reposa en el secop II NOTA Cuando no se tenga valor, debe ir el número cero (0), así la celda quedará diligenciada.
Note on E7: Valor inicial del contrato que reposa en el secop II + los valores registrados en la ADICIÓN (Vigencia Futura ) - Reducción o Reintegro. NOTA: Este espacio, no se debe manipular; debido a que presenta una fórmula.
Note on F7: Valor total del contrato * el porcentaje ejecutado hasta fecha de corte ( tener en cuenta los decimales para el porcentaje ) Nota: Este porcentaje se digita manualmente, según como va su ejecución.
Note on G7: Valor pagado por tesorería ( según porcentaje ejecutado). NOTA La celda no se debe manipular; debido a que presenta una fórmula.
Note on H7: Valor total del contrato – Valor total desembolsado o pagado NOTA Este espacio, no se debe manipular; debido a que presenta una fórmula.
Note on I7: Valor registrado en modificatorios de adición (INCLUYEN VIGENCIAS FUTURAS) NOTA Cuando no se tenga valor debe ir el número cero (0);así la celda quedará diligenciada.
Note on J7: Valor REDUCCIÓN: es el valor que NO se va a ejecutar dentro de la vigencia del contrato. REINTEGRO, valor NO comprometido mediante CDP y RP Nota: al realizar la REDUCCIÓN O REINTEGRO, el valor en la columna de PORCENTAJE EJECUCIÓN pasará al 100%, siempre y cuando no se tengan valores en la columna de adiciones (vigencias futuras NOTA Cuando no se tenga valores debe ir el número cero (0), así la celda quedará diligenciada
Note on K7: Fecha que se suscribe el ùltimo modifcatorio de prórroga
Note on L7: Corresponde a las siglas de la modalidad: número de la regional el número de consecutivo del proceso y el año
Note on M7: *Mínima cuantía *Selección Abreviada *Subasta *Contratación Directa
Note on N7: es el propósito o la razón principal por la cual se celebra el proceso y/o contrato
Note on O7: Fecha de elaboración del contrato
Note on P7: Nombre del contratista o Proveedor (jurídica o natural)
Note on Q7: Diligenciar el Número de cédula o NIT
Note on R7: Se registran aspectos importantes que amplia o aclaran información registrada en el Contrato o proceso
Note on A40: la celda debe ir en relleno color rojo
Note on M40: Fecha actualización/fecha corte: corresponde al ùltimo día del mes calendario
Note on A42: Alexander Yany Benavides Cabezas: En las celdas diligenciar el Nombre y cargo del funcionario y/o responsable del diligenciamiento del CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO y la firma debe ser electrónica.
Note on B42: Diligenciar la fecha que corresponde al día que se eleboró el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO; esta puede ser igual o inferior a las fechas de las firmas electrónicas.
Note on F42: En las celdas diligenciar el Nombre y cargo del Coordinador de contratos y/o responsable de revisar el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO y la firma debe ser electrónica.
Note on G42: Diligenciar la fecha que corresponde al día que se eleboró el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO; esta puede ser igual o inferior a las fechas de las firmas electrónicas.
Note on J42: En las celdas diligenciar el Nombre y cargo del Director y/o encargado de aprobar el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO y la firma debe ser electrónica.
Note on K42: Diligenciar la fecha que corresponde al día que se eleboró el CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO; esta puede ser igual o inferior a las fechas de las firmas electrónicas.
Note on A47: Las firmas debe ser electrónicas
Note on F47: Las firmas debe ser electrónicas
Note on J47: : Las firmas debe ser electrónicas