## Obj 1
PROCESO
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  | TITULO | [9 empty] | CÓDIGO: GDE-FO-07
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | VERSIÓN No. 01
[12 empty] | FECHA: | 22 | 11 | 2023
No. META XXX | META PEC | INDICADORES ASOCIADO A LA META | % VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO X VIGENCIA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | PLAN INTEGRADO O ARTICULADO | TAREAS | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | EVIDENCIA / ENTREGABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de revisar la Tarea ( en caso que se requiera) | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
Consecutivo de las metas del plan | Debe ser medible y necesariamente tener asociado un producto. | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META | el % de participación con respecto a la meta del cuatrienio. Al final debe llegar al 100%. | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta para la vigencia. Se cuantifica en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | Se relaciona el plan de la entidad que va asociado con cada meta |  | Las tareas de una meta son actividades secuenciales que se desarrollan para cumplir la meta propuesta, deben ser observables y soportadas mediante documentos tangibles. | Se registra la fecha de inicio de la tarea | Se registra la fecha final de la tarea | Se registra el producto resultante de la tarea | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta. Se cuantifica en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | Se debe determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto. | Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto de cada meta
OBJETIVO ESTRATEGICO No 01 2023 - 2026 |  | ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
ESTRATEGIA No. 1.1 |  | Aumentar la Utilidad Neta de la ALFM.
No. META | META PEC | INDICADORES ASOCIADO A LA META | % VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO X VIGENCIA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | PLAN INTEGRADO O ARTICULADO | TAREAS | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | EVIDENCIA / ENTREGABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de revisar la Tarea ( en caso que se requiera) | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
1 | Lograr la utilidad neta del 3% en el cuatrienio. | Margen de Utilidad. | 0.5% |  | N/A | N/A | Analizar mensual o trimestralmente el comportamiento de Utilidad Neta de la ALFM, detallando el resultado de las Unidades de Negocios. | 2024-01-01 | 2025-01-15 | Informe Mensual de gestión |  | Directores Regionales/Coordinadores Financieros - Directores Oficina Principal | Gestión Financiera | Coordinador Financiero Profesional de Defensa - Grupo Costos - Coordinador Grupo de Contabilidad- Luz Amanda Rincon | N/A | Director financiero / Directores Regionales
2 | Reducir los gastos y costos operacionales de la ALFM en 0,5% en cada vigencia. |  | -0.5% |  | N/A | N/A | Comparar y analizar las adquisiciones realizadas a nivel nacional por medio de las diferentes modalidades de contratación, contra los estudios de mercado para identificar el porcentaje de eficiencia o descuento obtenido. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Reporte entregado cada trimestre |  | Subdirección de Contratos y Coordinación de Contratos Regionales y Directores Regionales | Gestión de la Contratación | Coordinador Contratos Regional | Director Regional | Subdirección General de Contratos
[7 empty] | Definir la estrategia regional para la disminución de costos y gastos de la vigencia. | 2024-01-01 | 2024-04-12 | Documento con la estrategia |  | Direcciones Regionales | Gestión Administrativa | Coordinador Administrativo |  | Director Regional
[7 empty] | Realizar seguimiento a la estrategia de costos y gastos. | 2024-04-01 | 2025-01-12 | Informe trimestral |  | Dirección General. Secretaría General Subdirección General de Operación Logística. | Operación Logística | Dirección General. Secretaría General Subdirección General de Operación Logística. | N/A | Jefe OAPII
[7 empty] | Definir la estrategia para la disminución de costos y gastos de la vigencia en la Oficina Principal de la Entidad. | 2024-01-01 | 2024-04-12 | Documento con la estrategia |  | Secretaría General | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Talento Humano |  | Secretaría General
[7 empty] | Realizar seguimiento a la estrategia de costos y gastos. | 2024-04-01 | 2025-01-12 | Informe trimestral |  | Secretaría General | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Talento Humano |  | Secretaría General
[7 empty] | Presentar informe respecto de los costos y gastos conforme la estructura establecida con el fin de validar las variaciones. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Acta de reunión y Soporte |  | Dirección Financiera | Gestión Financiera | Dirección Financiera |  | Secretaría General
[7 empty] | Realizar seguimiento a la concertación de las necesidades del Cliente, las cuales deben estar ajustadas a las compras realizadas por la Entidad. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Reporte entregado cada trimestre |  | Subdirección General de Operación Logística Directores Regionales. | Operación Logística | Coordinadores de Abastecimiento | Director Regional | Subdirección General de Operación Logística
[7 empty] | Realizar acompañamientos (virtuales o presenciales) a cada una de las unidades de negocio, teniendo en cuenta los lineamientos, para identificar y atender puntos de control. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Informe de acompañamientos Trimestral |  | Subdirección General de Operación Logística | Operación Logística | Subdirección General de Operación Logística | N/A | Secretaría General
[7 empty] | Análisis indicador de liquidez autorizada. Trimestral. | 2024-01-01 | 2025-01-20 | Informe Análisis indicador de liquidez Trimestral |  | Dirección Financiera | Gestión Financiera | Coordinador Tesorería | N/A | Director financiero
[7 empty] | Revisión de las cuentas fiscales. Mensual. | 2024-01-01 | 2025-01-20 | Informe de revisión de las cuentas fiscales Mensual - Acta en el formato “Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)”un acta por cada cuenta fiscal |  | Dirección financiera - Regionales | Gestión Financiera | Coordinador Financiero Regional - Coordinador Grupo de Contabilidad | N/A | Director financiero
3 | Suscribir como mínimo 10 nuevos contratos y/o convenios interadministrativos cada vigencia | No. de convenios y/o contratos realizados o suscritos anual. | 10 |  | N/A | N/A | Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos con las diferentes Entidades. Semestral. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Contrato y/o Convenio interadministrativo |  | Subdirección General Abastecimientos y Servicios y Operaciones Logísticas / Directores Regionales | Planificación del Abastecimiento | Profesional Inteligencia del Negocio | N/A | Subdirección General Abastecimientos y Servicios / Directores Regionales
[7 empty] | Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos con las diferentes Entidades. Semestral. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Contrato y/o Convenio interadministrativo |  | Subdirección General Abastecimientos y Servicios y Operaciones Logísticas / Directores Regionales | Planificación del Abastecimiento | Coordinadores Regionales de Contratos | N/A | Directores Regionales
Sandra Patricia Bolaños Rodríguez |  |  |  | Viviana Alexandra Rios Leal |  |  |  |  | Coronel (R ) Carlos Fidel Colmenares Jurado |  |  |  |  | Luz Adriana Ricaurte Diaz
Secretaría General ( E ) |  |  |  | Directora Financiera ( E ) |  |  |  |  | Subdirección General de Operación Logística |  |  |  |  | Subdirección General de Contratación
Ana Milena Barreto Silva
Director de Otros Abastecimientos y Servicios( E )
1−█(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙@𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)/█(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙@𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
Note on A10: Digitar No de meta y vigencia del plan
Note on D10: Definir el % de cumplimiento con respecto a la meta del cuatrienio
Note on F10: Digitar el nombre del plan asociado al plan de acción
Note on G10: Digitar (I) si es integrado o (A) si es articulado
Note on I10: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on J10: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on K10: Registrar el producto resultante de la tarea
Note on M10: Oficina Asesora de Planeación: Determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on N10: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on O10: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on P10: Cargo de quien revisa la tarea
Note on Q10: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.
Note on A12: Diligenciar el No del Objetivo Estratégico y la vigencia del PEC
Note on A13: Diligenciar de manera consecutiva el No. de estrategia
Note on A15: Digitar No de meta y vigencia del plan
Note on D15: Definir el % de cumplimiento con respecto a la meta del cuatrienio
Note on F15: Digitar el nombre del plan asociado al plan de acción
Note on G15: Digitar (I) si es integrado o (A) si es articulado
Note on I15: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on J15: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on K15: Registrar el producto resultante de la tarea
Note on M15: Oficina Asesora de Planeación: Determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on N15: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on O15: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on P15: Cargo de quien revisa la tarea
Note on Q15: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.

## Obj 2
PROCESO
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  | TITULO | [9 empty] | CÓDIGO: GDE-FO-07
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | VERSIÓN No. 01
[12 empty] | FECHA: | 22 | 11 | 2023
No. META XXX | META PEC | INDICADORES ASOCIADO A LA META | % VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO X VIGENCIA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | PLAN INTEGRADO O ARTICULADO | TAREAS | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | EVIDENCIA / ENTREGABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de revisar la Tarea ( en caso que se requiera) | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
Consecutivo de las metas del plan | Debe ser medible y necesariamente tener asociado un producto. | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META | el % de participación con respecto a la meta del cuatrienio. Al final debe llegar al 100%. | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta para la vigencia. Se cuantifica en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | Se relaciona el plan de la entidad que va asociado con cada meta |  | Las tareas de una meta son actividades secuenciales que se desarrollan para cumplir la meta propuesta, deben ser observables y soportadas mediante documentos tangibles. | Se registra la fecha de inicio de la tarea | Se registra la fecha final de la tarea | Se registra el producto resultante de la tarea | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta. Se cuantifica en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | Se debe determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto. | Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto de cada meta
OBJETIVO ESTRATEGICO No 02 2023 - 2026 |  | CONSOLIDAR EQUIPO ALFM.
ESTRATEGIA No. 2.1 |  | Potenciar el bienestar y las capacidades de los servidores.
No. META | META PEC | INDICADORES ASOCIADO A LA META | % VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO X VIGENCIA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | PLAN INTEGRADO O ARTICULADO | TAREAS | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | EVIDENCIA / ENTREGABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de revisar la Tarea ( en caso que se requiera) | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
4 | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano anual. |  | 100% |  | Plan institucional de capacitación. | Integrado | Evaluar el impacto de la estrategia de bienestar establecida para la vigencia de forma trimestral retroalimentando a la alta Dirección. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Informe del impacto |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Evaluar el impacto de la estrategia de Capacitación establecida para la vigencia de forma trimestral retroalimentando a la alta Dirección. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Informe del impacto |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Establecer la metodología, presupuesto y aspectos relevantes para la implementación del programa de formación en la modalidad de posgrado, diplomado y acción formativa de alta gerencia. | 2024-01-01 | 2024-04-12 | Documento con la estrategia |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Actualizar y modificar el manual de administración de personal de conformidad con los cambios normativos y los acuerdos internos. | 2024-01-01 | 2025-01-12 | Manual Actualizado |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Diseñar e implementar el programa anual de pasantías en la Entidad. | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia del programa de formación en la modalidad de posgrado, diplomado y acción formativa de alta gerencia. | 2024-04-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Gestionar transferencias de conocimientos de la operación de funcionarios claves a otros funcionarios. | 2024-04-01 | 2024-10-11 | Informe de seguimiento |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Desarrollar el análisis de las causales de retiro de personal presentando los resultados a la Alta Dirección. | 2024-04-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Realizar seguimiento al registro de la información en SIGEP relativa a la actualización de hojas de vida y declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios. | 2024-04-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Caracterizar la planta de personal de la ALFM con base en los lineamientos emitidos por el DAFP en la Ficha Metodológica: Caracterización del empleo público. | 2024-04-01 | 2024-07-12 | Informe de seguimiento |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Identificar los empleos vacantes en la Agencia y proveerlos a través de la participación de procesos que aseguren el mérito, igualdad y oportunidad, atendiendo las necesidades de la planta, acorde con las novedades que se presenten durante la vigencia. | 2024-01-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Realizar gestiones necesarias para celebrar y/o socializar los convenios y alianzas para el fortalecimiento y desarrollo del servidor publico de la ALFM, conforme la línea que defina la Dirección General. | 2024-01-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento Semestral |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa - Sandra Inés Vargas Avila | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Realizar y fortalecer convenios de Bienestar para los funcionarios ALFM. | 2024-01-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento Semestral |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa - Sandra Inés Vargas Avila | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Formular y hacer seguimiento al plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando fortalecer las competencias de los funcionarios en la ALFM. | 2024-01-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento Trimestral |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional Defensa - Gestión de Talento Humano - Jenny Marcela Martinez Buitrago | Coordinador(a) SST | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Definir y establecer el plan de intervención en los dominios y dimensiones críticos, ajustado a los lineamientos de la guía de intervención expedida por el Ministerio del Trabajo en materia de riesgo psicosocial. | 2024-01-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento Semestral |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa - Sandra Inés Vargas Avila | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Emisión de lineamientos metodológicos para la implementación de la norma ISO 45001 | 2024-01-01 | 2024-07-12 | Informe de seguimiento |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria - Nancy Liliana Cuta - Profesional de Defensa Nómina | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Desarrollar campañas en materia de la cultura ALFM, conforme los lineamientos de la Secretaría General. | 2024-01-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento Semestral |  | Dirección Administrativa y Talento Humano |  | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano
ESTRATEGIA No. 2.2 |  | Fortalecer la Cultura Organizacional.
5 | Formular y ejecutar el programa de transparencia y ética pública anual. |  | 100% |  | N/A | N/A | Análisis de la satisfacción del cliente interno. | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Informe de seguimiento Trimestral |  | Secretaría General | Grupo de innovación y redes de valor | Profesional de Defensa Marketing Harold Jose Diaz Rozo | Profesional de Defensa Marketing | Secretario general
[7 empty] | Desarrollar actividades que promuevan el trabajo en equipo y la comunicación asertiva entre las diferentes dependencias y líderes. | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Informe de seguimiento Semestral |  | Dirección Administrativa y Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Profesional de Defensa Rosa Yamile Santamaria | Coordinador Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano - Elisabeth Lara Molina | Director(a) Administrativa y Talento Humano - Sandra Liliana Vargas Arias
Sandra Liliana Vargas Arias |  |  |  |  | Jaime Rafael Morón Barros |  |  |  |  | Melanie Salas Valenzuela |  |  |  | Sandra Patricia Bolaños Rodríguez
Directora Administrativa y Talento Humano |  |  |  |  | Jefe Oficina de Planeación e Innovación Institucional |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario |  |  |  | Secretaría General ( E )
█(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 @𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/█(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 @𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠)
(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜)/(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜)
Note on A10: Digitar No de meta y vigencia del plan
Note on D10: Definir el % de cumplimiento con respecto a la meta del cuatrienio
Note on F10: Digitar el nombre del plan asociado al plan de acción
Note on G10: Digitar (I) si es integrado o (A) si es articulado
Note on I10: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on J10: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on K10: Registrar el producto resultante de la tarea
Note on M10: Oficina Asesora de Planeación: Determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on N10: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on O10: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on P10: Cargo de quien revisa la tarea
Note on Q10: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.
Note on A12: Diligenciar el No del Objetivo Estratégico y la vigencia del PEC
Note on A13: Diligenciar de manera consecutiva el No. de estrategia
Note on A15: Digitar No de meta y vigencia del plan
Note on D15: Definir el % de cumplimiento con respecto a la meta del cuatrienio
Note on F15: Digitar el nombre del plan asociado al plan de acción
Note on G15: Digitar (I) si es integrado o (A) si es articulado
Note on I15: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on J15: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on K15: Registrar el producto resultante de la tarea
Note on M15: Oficina Asesora de Planeación: Determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on N15: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on O15: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on P15: Cargo de quien revisa la tarea
Note on Q15: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.
Note on A33: Diligenciar de manera consecutiva el No. de estrategia

## Obj 3
PROCESO
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  | TITULO | [9 empty] | CÓDIGO: GDE-FO-07
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | VERSIÓN No. 01
[12 empty] | FECHA: | 22 | 11 | 2023
No. META XXX | META PEC | INDICADORES ASOCIADO A LA META | % VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO X VIGENCIA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | PLAN INTEGRADO O ARTICULADO | TAREAS | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | EVIDENCIA / ENTREGABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de revisar la Tarea ( en caso que se requiera) | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
Consecutivo de las metas del plan | Debe ser medible y necesariamente tener asociado un producto. | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META | el % de participación con respecto a la meta del cuatrienio. Al final debe llegar al 100%. | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta para la vigencia. Se cuantifica en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | Se relaciona el plan de la entidad que va asociado con cada meta |  | Las tareas de una meta son actividades secuenciales que se desarrollan para cumplir la meta propuesta, deben ser observables y soportadas mediante documentos tangibles. | Se registra la fecha de inicio de la tarea | Se registra la fecha final de la tarea | Se registra el producto resultante de la tarea | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta. Se cuantifica en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | Se debe determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto. | Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto de cada meta
OBJETIVO ESTRATEGICO No 03 2023 - 2026 |  | PRIORIZAR EL BIENESTAR Y LA MORAL DE LA FUERZA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR DEFENSA
ESTRATEGIA No. 3.1 |  | Confianza, fidelización y satisfacción de clientes actuales y potenciales.
No. META | META PEC | INDICADORES ASOCIADO A LA META | % VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO X VIGENCIA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | PLAN INTEGRADO O ARTICULADO | TAREAS | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | EVIDENCIA / ENTREGABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de revisar la Tarea ( en caso que se requiera) | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
6 | Mantener la Satisfacción del cliente como mínimo al 95% en cada vigencia |  | 95% |  | N/A | N/A | Fortalecer los canales de comunicación con los clientes y usuarios finales. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Secretaría General | Grupo de innovación y redes de valor | Profesional de Defensa Marketing | Profesional de Defensa Marketing | Secretario general
[7 empty] | Generar recompra de servicios de la ALFM. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento semestral |  | Subdirección General de Abastecimientos y Servicios | Planificación de abastecimientos - Operación Logística | Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa y/o Profesional de Defensa Gladys Duque Mendez | N/A | Subdirección General de Abastecimientos y Servicios - Operación Logística
[7 empty] | Realizar sesiones de trabajo con las fuerzas en el marco de la implementación de la Política Integral de Bienestar de la Fuerza Publica y sus Familias, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional identificando puntos a intervenir. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Subdirección General de Operación Logística. | Planificación de abastecimientos - Operación Logística | Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa y/o Profesional de Defensa | N/A | Subdirección General de Abastecimientos y Servicios - Operación Logística
[7 empty] | Realizar sesiones de trabajo con los clientes actuales para potenciar la relación comercial. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Subdirección General de Operación Logística. | Planificación de abastecimientos - Operación Logística | Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa y/o Profesional de Defensa | N/A | Subdirección General de Abastecimientos y Servicios - Operación Logística
[7 empty] | Fortalecer y difundir los diferentes canales de comunicación que permitan, a la ALFM, conocer las quejas, sugerencias, felicitaciones o reclamos del cliente con el propósito de generar estrategias de mejoramiento continuo. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Secretaría General | Grupo de innovación y redes de valor | Profesional de Defensa Marketing Juan Gabriel Aragon Trujillo | Profesional de Defensa Marketing | Secretario general
[7 empty] | Apoyar las actividades del Grupo que sean requeridas por el Viceministerio, con el fin de afianzar las relaciones y sinergias entre las Entidades del GSED. | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Secretaría General | Grupo de innovación y redes de valor | Profesional de Defensa Marketing Juan Gabriel Aragon Trujillo | Profesional de Defensa Marketing | Secretario general
[7 empty] | Diseñar e implementar el plan de comercialización, marketing y comunicaciones de la vigencia. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Plan estructurado |  | Secretaría General | Grupo de innovación y redes de valor | Profesional de Defensa Marketing Liz Yohanna Cipagauta | Profesional de Defensa Marketing | Secretario general
[7 empty] | Estructurar el modelo CANVAS de la ALFM e identificar mejoras para sincronizar al modelo. | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Secretaría General | Grupo de innovación y redes de valor | Profesional de Defensa Marketing Liz Yohanna Cipagauta | Profesional de Defensa Marketing | Secretario general
[7 empty] | Adelantar el proceso de recertificación a la Norma ISO 9001:2015. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento semestral |  | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | Profesional de Defensa | N/A | Jefe OAPII
[7 empty] | Elaborar el programa anual de auditorías de la vigencia 2023. | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento semestral |  | Oficina Control Interno | Gestión de Seguimiento y Evaluación | Profesional de Defensa | N/A | Jefe OCI
[7 empty] | Adelantar las secciones de comité institucional de Control Interno, para asesorar y decidir sobre asuntos de relevancia. | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento semestral |  | Oficina Control Interno | Gestión de Seguimiento y Evaluación | Profesional de Defensa | N/A | Jefe OCI
[7 empty] | Realizar medición de la satisfacción del cliente a nivel nacional. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento semestral |  | Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Subdirección General de Operación Logística Secretaría General | Operación Logística | Profesional SGAS Profesional Talento Humano /Profesional de Defensa Catering | N/A | Subdirector General de Operación Logística
ESTRATEGIA No. 3.2 |  | Modernizar y actualizar la gestión de la Entidad.
7 | Implementar el Proyecto de Inversión de Sistema de Gestión (SGDEA). |  | 53% |  | N/A | N/A | Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto en la vigencia con base a los recursos asignados en el marco del Comité de Proyectos de Inversión. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Gestión de Direccionamiento Estratégico | Profesional de Defensa | N/A | Jefe OAPII
[7 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato celebrado para la necesidad identificada. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Dirección Administrativa y Talento Humano - Oficina TIC´s | Gestión Administrativa | Profesional de Defensa | N/A | Director(a) Administrativa y Talento Humano
8 | Fortalecer la infraestructura física de la ALFM. |  | N/A |  | N/A | N/A | Realizar seguimiento al plan estratégico de tecnología de la información concerniente a la información a nuevos servidores. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Oficina TIC´s | Gestión de Tic | Profesional de Defensa | N/A | Jefe TIC
[7 empty] | Realizar seguimiento al plan estratégico de seguridad de la información. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Oficina TIC´s | Gestión de Tic | Profesional de Defensa | N/A | Jefe TIC
[7 empty] | Diagnosticar e identificar las necesidades de mejora de infraestructura en el marco de procesos de fortalecimiento. | 2024-01-01 | 2024-07-30 | Informe de seguimiento semestral |  | Dirección Infraestructura | Planificación del Abastecimiento | Profesional de Defensa | Director Infraestructura | Subdirección General de Abastecimientos y Servicios
9 | Realizar un (1) estudio que propenda por la mejora en la estructura organizacional de la Entidad. |  | 100% |  | N/A | N/A | Gestionar procesos de análisis sobre mejora en la estructura organizacional en coordinación con las diferentes dependencias. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Oficina Asesora Jurídica | Gestión de Direccionamiento Estratégico | Profesional de Defensa | N/A | Jefe OAPII
[7 empty] | Formular y hacer seguimiento al Plan Operativo de Trabajo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral de la vigencia 2023 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Gestión de Direccionamiento Estratégico | Profesional de Defensa | N/A | Jefe OAPII
Coronel (R ) Carlos Fidel Colmenares Jurado |  |  |  | Jaime Rafael Morón Barros |  |  |  |  | Alejandro Ulises Murillo Devia |  |  |  |  | Sandra Patricia Bolaños Rodríguez
Subdirector General de Operación Logística |  |  |  | Jefe Oficina de Planeación e Innovación Institucional |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Secretaría General ( E )
Ana Milena Barreto Silva |  |  |  | Martha Cecilia Porras Corredor | [9 empty] | TN. Norma Silvana Montanchez
Directora de Otros Abastecimientos y Servicios ( E ) |  |  |  | Directora Dirección de Producción |  |  |  |  | Jefe de Oficina Tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC´s |  |  |  |  | Directora de Abastecimientos Clase I ( E )
(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜)/(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜)
(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜)/(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜)
(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜)/(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜)
█(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 @𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/█(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 @𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)
Note on A10: Digitar No de meta y vigencia del plan
Note on D10: Definir el % de cumplimiento con respecto a la meta del cuatrienio
Note on F10: Digitar el nombre del plan asociado al plan de acción
Note on G10: Digitar (I) si es integrado o (A) si es articulado
Note on I10: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on J10: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on K10: Registrar el producto resultante de la tarea
Note on M10: Oficina Asesora de Planeación: Determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on N10: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on O10: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on P10: Cargo de quien revisa la tarea
Note on Q10: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.
Note on A12: Diligenciar el No del Objetivo Estratégico y la vigencia del PEC
Note on A13: Diligenciar de manera consecutiva el No. de estrategia
Note on A15: Digitar No de meta y vigencia del plan
Note on D15: Definir el % de cumplimiento con respecto a la meta del cuatrienio
Note on F15: Digitar el nombre del plan asociado al plan de acción
Note on G15: Digitar (I) si es integrado o (A) si es articulado
Note on I15: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on J15: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on K15: Registrar el producto resultante de la tarea
Note on M15: Oficina Asesora de Planeación: Determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on N15: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on O15: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on P15: Cargo de quien revisa la tarea
Note on Q15: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.
Note on A28: Diligenciar de manera consecutiva el No. de estrategia

## Obj 4
PROCESO
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  | TITULO | [9 empty] | CÓDIGO: GDE-FO-07
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | VERSIÓN No. 01
[12 empty] | FECHA: | 22 | 11 | 2023
No. META XXX | META PEC | INDICADORES ASOCIADO A LA META | % VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO X VIGENCIA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | PLAN INTEGRADO O ARTICULADO | TAREAS | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | EVIDENCIA / ENTREGABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de revisar la Tarea ( en caso que se requiera) | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
Consecutivo de las metas del plan | Debe ser medible y necesariamente tener asociado un producto. | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META | el % de participación con respecto a la meta del cuatrienio. Al final debe llegar al 100%. | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta para la vigencia. Se cuantifica en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | Se relaciona el plan de la entidad que va asociado con cada meta |  | Las tareas de una meta son actividades secuenciales que se desarrollan para cumplir la meta propuesta, deben ser observables y soportadas mediante documentos tangibles. | Se registra la fecha de inicio de la tarea | Se registra la fecha final de la tarea | Se registra el producto resultante de la tarea | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta. Se cuantifica en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | Se debe determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto. | Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto de cada meta
OBJETIVO ESTRATEGICO No 04 2023 - 2026 |  | FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ESTRATEGIA No. 4.1 |  | Fortalecer pequeños productores, dando herramientas para vender a las entidades del estado.
No. META | META PEC | INDICADORES ASOCIADO A LA META | % VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO X VIGENCIA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | PLAN INTEGRADO O ARTICULADO | TAREAS | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | EVIDENCIA / ENTREGABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de revisar la Tarea ( en caso que se requiera) | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
10 | Fortalecer a los pequeños productores, dando como mínimo 11 capacitaciones al año. | # Eventos Realizados | 11 |  | N/A | N/A | Establecer la documentación para la aplicación de la Ley 2046 de 2020, en los campos (cláusula de pago contra entrega y otros relevantes). | 2024-01-01 | 2024-04-10 | Informe de gestión |  | Subdirección General de Contratación | Gestión de la Contratación | Profesionales de Defensa - Coordinadores de Contratos | Profesionales de Defensa - Coordinadores de Contratos | Subdirector(a) General de Contratación de la Oficina Principal o Director de la Regional
[7 empty] | Realizar la consolidación de una base de datos de pequeños productores (PP) por regional que propenda por información base para la aplicabilidad de las compras a los PP. | 2024-01-01 | 2024-07-10 | Informe de gestión |  | Subdirección General de Contratación | Gestión de la Contratación | Profesionales de Defensa - Coordinadores de Contratos | Profesionales de Defensa - Coordinadores de Contratos | Subdirector(a) General de Contratación de la Oficina Principal o Director de la Regional
[7 empty] | Brindar 2 capacitaciones a los pequeños productores, con el fin de incentivar la creación de agremiaciones, cooperativas y/o asociaciones a través de las cuales puedan participar en los diferentes procesos de selección. | 2024-01-01 | 2024-10-10 | Informe de seguimiento trimestral |  | Subdirección General de Contratación | Gestión de la Contratación | Profesionales de Defensa - Coordinadores de Contratos | Profesionales de Defensa - Coordinadores de Contratos | Subdirector(a) General de Contratación de la Oficina Principal o Director de la Regional
ESTRATEGIA No. 4.2 |  | Acciones sostenibles y responsables con el ambiente.
11 | Fomentar las prácticas sostenibles, como mínimo 5 por vigencia. | No. de prácticas sostenibles realizadas por año. | 5 |  | Plan del Sistema de Gestión Ambiental | articulado | Emisión de lineamientos metodológicos para la implementación de la norma ISO 14001. | 2024-01-01 | 2024-07-10 | Informe de Seguimiento semestral |  | Dirección Administrativa | Gestión Administrativa | Profesional Ambiental | Coordinador(a) SST | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Gestionar mecanismos de energías limpias en las áreas de producción de la Entidad. | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Dirección de Producción | Operación Logística | Profesionales de Defensa | Directora de Producción | Subdirector General de Operación Logística
[7 empty] | Realizar campañas de fortalecimiento del manejo adecuado de los recursos no renovables e incentivos de medios de transporte alternativo. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Dirección Administrativa | Gestión Administrativa | Profesional Ambiental | Coordinador(a) SST | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Desarrollar campañas de concientización de prácticas sostenibles y jornadas de cobertura vegetal y realizar el inventario de sistemas hidrosanitarios ahorradores y no ahorradores. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Dirección Administrativa | Gestión Administrativa | Profesional Ambiental | Coordinador(a) SST | Director(a) Administrativa y Talento Humano
[7 empty] | Diseñar y hacer seguimiento al plan de implementación de la NTC ISO 14001. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento trimestral |  | Dirección Administrativa | Gestión Administrativa | Profesional Ambiental | Coordinador(a) SST | Director(a) Administrativa y Talento Humano
Sandra Patricia Bolaños Rodríguez |  |  |  | Viviana Alexandra Rios Leal |  |  |  |  | Coronel (R ) Carlos Fidel Colmenares Jurado |  |  |  |  | Luz Adriana Ricaurte Diaz
Secretaría General (E) |  |  |  | Directora Financiera ( E ) |  |  |  |  | Subdirección General de Operación Logística |  |  |  |  | Subdirección General de Contratación
Ana Milena Barreto Silva
Directora de Otros Abastecimientos y Servicios ( E )
Note on A10: Digitar No de meta y vigencia del plan
Note on D10: Definir el % de cumplimiento con respecto a la meta del cuatrienio
Note on F10: Digitar el nombre del plan asociado al plan de acción
Note on G10: Digitar (I) si es integrado o (A) si es articulado
Note on I10: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on J10: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on K10: Registrar el producto resultante de la tarea
Note on M10: Oficina Asesora de Planeación: Determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on N10: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on O10: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on P10: Cargo de quien revisa la tarea
Note on Q10: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.
Note on A12: Diligenciar el No del Objetivo Estratégico y la vigencia del PEC
Note on A13: Diligenciar de manera consecutiva el No. de estrategia
Note on A15: Digitar No de meta y vigencia del plan
Note on D15: Definir el % de cumplimiento con respecto a la meta del cuatrienio
Note on F15: Digitar el nombre del plan asociado al plan de acción
Note on G15: Digitar (I) si es integrado o (A) si es articulado
Note on I15: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on J15: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on K15: Registrar el producto resultante de la tarea
Note on M15: Oficina Asesora de Planeación: Determinar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on N15: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on O15: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on P15: Cargo de quien revisa la tarea
Note on Q15: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.
Note on A19: Diligenciar de manera consecutiva el No. de estrategia