## REPORTE SEM INTERVE
PROCESO
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO
|  | TÍTULO | [8 empty] | Código: PA-FO-28
REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA
[11 empty] | Versión No. 00 | [5 empty] | Página 1 de 2
[11 empty] | Fecha: |  |  |  | 26 |  | 4 |  | 2018
SEMANA N° | [6 empty] | DEL: | [9 empty] | AL:
[9 empty] | dd/mm/yyyy | [9 empty] | dd/mm/yyyy
CONTRATO Nº |  |  | CONTRATISTA:
OBJETO:
FECHA DE INICIACIÓN: | [9 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN:
|  |  | dd/mm/yyyy | [14 empty] | dd/mm/yyyy
1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES
2- RECURSOS DEL CONTRATISTA
Ensayos, Diseños y Otros |  |  |  |  | Materiales en Obra | [5 empty] | Equipos en Obra | [5 empty] | Personal en la Obra
Detalle | Obs/Resultado |  |  |  | Detalle |  |  | Cantidad |  |  | Detalle |  |  | Cantidad |  |  | Detalle |  |  | Cantidad
[17 empty] | TOTAL |  |  | 0
3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA
EJECUCIÓN SEMANAL | EJECUTADO A LA FECHA | [7 empty] | PROGRAMADO | [8 empty] | ATRASO (-) ADELANTO
0% | 0% | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0%
GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA
AVANCE | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | TOTAL
PROGRAMADO | [20 empty] | 0%
EJECUTADO | [20 empty] | 0%
PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS
Ej: Preliminares | [20 empty] | 100%
Ej: Cimentación | [20 empty] | 100%
Ej: Estr. en concreto | [20 empty] | 80%
Ej: Mampostería | [20 empty] | 10%
Ej: Inst.hidraulicas | [20 empty] | 65%
4- PLAZO (DÍAS) | [11 empty] | 5- REGISTRO FOTOGRAFICO
CANT. DÍAS | Total |  |  | Transcurrido |  |  |  | Faltantes
Contractual | 210 |  |  | 100 |  |  |  | 110
Proyección | 225 |  |  | 100 |  |  |  | 125
6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN
| Días (atraso/ adelanto) |  |  | Fecha Terminación Obra |  |  |  | % Tiempo Transcurrido
Semana Anterior | 0 |  |  | 2010-06-30 |  |  |  | 44.29%
Semana Actual | 15 |  |  | 2010-07-15 |  |  |  | 47.62%
7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | [9 empty] | 8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO
[10 empty] | Actividad atrasada | [7 empty] | Atribuible al contratista?
[19 empty] | SI |  | NO
[19 empty] | SI |  | NO
[19 empty] | SI |  | NO
[19 empty] | SI |  | NO
JUSTIFICACIÓN :
9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES
Relacionar los formatos de seguimiento de obra (FISO) que se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .
10- CONTROL DE COSTOS
Detalle | Presupuesto | [7 empty] | Inversión a la Fecha | [7 empty] | Por Ejecutar
| INICIAL |  |  |  | ACTUAL |  |  |  | $ |  |  |  | % |  |  |  | $ |  |  |  | %
Directos+AIU+IVA | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Obras Adicionales | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
TOTAL | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:
Elaboró: | [10 empty] | Revisó:
Ingeniero o Arquitecto | [10 empty] | Ingeniero o Arquitecto
Residente de Interventoría | [10 empty] | Director de Interventoría
Firma y posfirma | [10 empty] | Firma y posfirma

## Instructivo
Formato PA-FO-28: REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORIA
Para diligenciar el reporte semanal de interventoría establecido en el formato FISA04 siga los siguientes pasos:
1. Diligencie los datos solicitados sobre número y objeto del contrato, fecha de iniciación y terminación y señale el número de semana a la que corresponde el informe especificando las fechas que la limitan.
2. En el numeral 1- del formato: ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES describa el estado general de la obra y las principales observaciones respecto a la misma.
3. El numeral 2- RECURSOS DEL CONTRATISTA tiene 4 tipos de recursos:
• Ensayos, diseños y otros: describa el tipo de ensayo realizado en la columna Detalle y registre el resultado obtenido en el mismo en la casilla Obs/Resultado.
• Materiales en obra: describa el tipo de material existente en la columna Detalle y registre la cantidad disponible del mismo en obra en la columna Cantidad.
• Equipos en obra: describa el tipo de equipo que está trabajando en obra en la columna Detalle y registre la cantidad existente del mismo en la columna Cantidad.
• Personal en la obra: detalle el tipo de personal en obra: residentes, directores, maestros, obreros, operarios, etc utilice para ello la columna Detalle y especifique la cantidad en la columna Cantidad.
4. En el numeral 3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN calcule el porcentaje de ejecución semanal de acuerdo con los costos de las actividades desarrolladas en la semana correspondiente al informe, así:
% Ejecución semanal = Costo de Actividades ejecutadas en la semana x 100
Costo Total de Obra
NOTA: Para el caso de actividades que incluyen suministro e instalación como son los equipos, carpinterías metálicas, de madera, acero de refuerzo y otras, el interventor debe verificar que los mismos se encuentren en obra o en su defecto comprobar en visitas a taller o a través de la facturación del contratista la adquisición de los mismos y asignar un porcentaje de obra ejecutado a la respectiva actividad.
Para calcular el porcentaje de obra ejecutado a la fecha considere los costos ejecutados desde el inicio de la obra hasta la fecha de presentación del informe, así:
Costo de ejecución de actividades desde el inicio de obra
hasta semana del informe x 100
%Ejecución a la fecha= Costo Total de la Obra
Para el porcentaje de obra programado revise el cronograma de programación de obra y el flujo de fondos presentado por el contratista verificando la semana que se está considerando en el informe y registre el dato solicitado.
Calcule el atraso o avance de obra así:
% Avance o atraso = %Ejecutado a la fecha - % Programado
A continuación el formato incluye dos gráficos de barras que debe sombrear de acuerdo a los resultados antes obtenidos guiándose por la escala existente para ellos.
En el primer grafico sombree los porcentajes de obra ejecutado vs programado y coloque el valor numérico en la casilla TOTAL.
En el segundo gráfico discrimine los capítulos de obra estableciendo el porcentaje de ejecución para cada uno desde el inicio de la obra; inserte las casillas que requiera para incluir más capítulos.
5. En el numeral 4- PLAZO casilla Contractual registre el total de días pactados para la ejecución del total de la obra, en la casilla transcurrido digite el número de días que van desde el inicio de la obra hasta la fecha de presentación del informe y obviamente calcule los días faltantes como la diferencia de los dos valores anteriores.
6. De igual forma para la casilla Proyección de acuerdo al porcentaje de atraso o adelanto que lleve la obra registre en la columna total la cantidad de días que efectivamente requerirá para terminar la obra ya sea adelantada o atrasada respectivamente, en la casilla Transcurrido digite el número de días que van desde el inicio de la obra hasta la fecha de presentación del informe y obviamente calcule los días Faltantes como la diferencia de los dos valores anteriores.
7. En el numeral 5- REGISTRO FOTOGRAFICO inserte una foto reciente del estado de la obra vista general o panorámica y de la actividad más relevante ejecutada durante la semana del informe.
8. En el numeral 6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCION: La fila Anterior hace referencia a información de la semana inmediatamente anterior al informe: Registre en la columna Días el atraso o adelanto que llevaba la obra en la semana anterior al informe y de acuerdo con el dato allí reconocido establezca la fecha en que efectivamente se terminaría la obra, seguidamente calcule el porcentaje de tiempo transcurrido en esa semana así:
# de días transcurridos desde el inicio de la obra
hasta semana anterior al informe x100
%tiempo transcurrido = Plazo de ejecución (días)
9. En el numeral 6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCION la fila Actual hace referencia a información de la semana de presentación del informe: Registre en la columna Días el atraso o adelanto que lleva la obra en la semana del informe y de acuerdo con el dato allí reconocido establezca la fecha en que efectivamente se terminará la obra, seguidamente calcule el porcentaje de tiempo transcurrido en esa semana así:
# de días transcurridos desde el inicio de la obra
hasta la semana del informe x100
%tiempo transcurrido = Plazo de ejecución (días)
10. En el numeral 7- del formato registre las actividades ejecutadas durante la semana que presenta el informe y en el numeral 8- relaciones las actividades pendientes de inicio o atrasadas y establezca si la causa del atraso es atribuible o no al contratista.
Indique las justificación del atraso o en su defecto recomiende acciones a seguir frente al atraso.
Si el número de actividades atrasadas es superior a veinte (20) reporte las actividades en un anexo al informe de obra semanal de interventoría, conservando el mismo formato del numeral 8.
11. En el numeral 9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PARTICULARES debe registrar los formatos de seguimiento de Obra F18-PGN-S05 a F36-PGN-S05 que apliquen a las actividades desarrolladas en la semana del informe, los cuales deben estar completamente diligenciados de acuerdo con el instructivo para cada uno determinado en el manual y deben presentarse como anexos del informe semanal.
12. En el numeral 10 CONTROL DE COSTOS registre frente a la casilla Directos+AIU+IVA el valor del presupuesto contractual en la columna INICIAL, el valor del presupuesto ajustado por efecto de adiciones o recortes en la columna ACTUAL o en caso de que no se hayan hecho ajustes registre el mismo valor del presupuesto Inicial. Posteriormente registre en la casilla Inversión a la fecha el valor de obra ejecutado desde el inicio de obra hasta la semana considerada en el informe y el porcentaje al que corresponde dicha inversión.
13. Calcule los costos por ejecutar así:
$ por ejecutar = Presupuesto ACTUAL - $ Inversión a la Fecha
Y el porcentaje (%) por ejecutar:
% Por ejecutar = $ por ejecutar x 100
Costo Total de Obra
14. En el numeral 11- registre recomendaciones que la interventoría hace para mejorar la calidad de la obra, los plazos de ejecución o en general para mejorar todos aquellos aspectos que se consideren como críticos en la ejecución obra.
15. En el numeral 12- describa las condiciones climáticas que rigieron la semana de trabajo considerada en el informe.
16. Por último perfeccione el formato con las firmas del residente y director de interventoría.