## ARMADURAS ESTRUCT
PROCESO
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO
|  | TITULO | [5 empty] | Código: PA-FO-41
ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS (ESTRUCTURA)
[8 empty] | Versión No. 00 |  | Página 1 a 1
[8 empty] | Fecha: | 26 | 4 | 2018
(a) | (b) OPERACIÓN | (c) VERIFICADO |  | ANEXO AL INFORME SEMANAL No. DEL AL DE 20__ | [7 empty] | (e) FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | SI | NO | (d) OBSERVACIONES
1 | ELABORACION Y COLOCACION DE LAS ARMADURAS (ESTRUCTURA)
1.1 | DETALLE ESTRUCTURA |  |  | (Fy) | DIAMETROS (Pulgadas) |  | NUMERO | LONGITUD (m) | (f) KG HIERRO | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: VIGA EJE A-A VG-1 30X30 | x |  | 2400 | 6/8 |  | 1 | 5.5 | 12.2925 | Barras longitudinal inferior
| Ejemplo: VIGA EJE B(2-3) 30X30 | x |  | 2400 | 6/8 |  | 1 | 4.5 | 10.0575 | Barras longitudinal inferior
|  |  |  | (g) TOTAL KG DE HIERRO SEMANAL |  |  |  |  | 22.35
1.2 | EMPALMES
1.3 | TRASLAPOS
1.4 | CONEXIONES MECANICAS O SOLDADAS
2 | RECUBRIMIENTOS |  |  | RECUBRIMIENTO (m) |  | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: VIGA EJE A-A VG-1 30X30 |  |  | 0.05 |  | Recubrimiento general para todas las vigas de la estructura
| Ejemplo: COLUMNA A-1 PRIMER PISO |  |  | 0.05
| Ejemplo: COLUMNA A-2 |  |  | 0.04
3 | DISTANCIA ENTRE BARRAS |  |  | DIST HORIZ (cm) | DIST VERT (cm) |  | DIST LONGITUDINAL (cm) |  |  | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: VIGA EJE A-A VG-1 30X30 | x |  | 18.875 | 28.875 |  | N.A
| Ejemplo: Estribos 0,22*0,32 L=1,28 m | x |  | N.A | N.A |  | 0.08 |  |  | Espaciamiento en el centro de la viga
| Ejemplo: Estribos 0,22*0,32 L=1,28 m | x |  | N.A | N.A |  | 0.12 |  |  | Espacimiento en los extremos
3.1 | LIMPIEZA DE LAS BARRAS EN GENERAL
3.2 | LIMPIEZA ZONA DE VACIADO
3.3 | ASPECTO SUPERFICIAL
3.4 | AUTORIZACION DEL ESTUDIO
3.5 | INFORME A SUPERVISOR
3.6 | INCLUIR INFORMACION EN INFORME SEMANAL
ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR EL INTERVENTOR A LA AGENCIA LOGISTICA SEMANALMENTE DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LA OBRA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA COMO REQUISITO PARA REALIZAR EL PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL INTERVENTOR
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: | [5 empty] | APROBÓ:
Residente de Obra |  |  | Residente de Interventoria | [5 empty] | Director de Interventoria
Firma y Post Firma |  |  | Firma y Post Firma | [5 empty] | Firma y Post Firma

## Instructivo
Formato PA-FO-41: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS (ESTRUCTURA)
Este formato debe ser presentado por el interventor a la Agencia Logística semanalmente de acuerdo al desarrollo de la obra a partir de la firma del acta de inicio teniendo en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones del proceso contractual y el presente manual como requisito para realizar el pago mensual correspondiente al interventor.
El formato debe diligenciarse así:
1. La columna (b) tiene predeterminadas algunas actividades propias de la elaboración y colocación de las armaduras que deben ser supervisadas durante la ejecución de la obra. En caso de que requiera incluir una actividad que no esté contemplada en el formato agregue las casillas necesarias y así mismo asígnele una numeración continuando con la existente en la columna (a).
2. La columna (c) está creada para registrar la verificación por parte de la interventoría de dichas actividades, para ello marque con una X en Si ó No de la columna (c) si comprobó las mismas.
3. Registre en la columna (d) las observaciones para cada actividad que considere relevantes y en la columna (e) el número de folios en el que se presenta el registro fotográfico para la actividad.
4. En el numeral 1.1 se deben incluir todas las vigas, columnas, y estructuras que lleven armaduras y que hayan construido en la semana del informe: para ello en la columna (b) identifique la estructura utilizando para ello los ejes del plano, las dimensiones de la misma y la nomenclatura utilizada en los despieces respectivos.
5. Detalle frente a la estructura considerada CADA UNA de las barras que compone la armadura de la misma, para ello diligencie los datos solicitados:
* Esfuerzo de fluencia del acero (Fy)
* Diámetro de la barra
* Número de elementos similares dentro de la armadura
* Longitud de la barra
6. Calcule en la columna (f) el peso en kilos de hierro para las barras descritas y el total de Hiero en kilogramos para la semana considerada en la fila (g).
Por último presente la descripción de la barra que puede ser la ubicación de la misma dentro de la armadura y las observaciones que considere pertinentes. Si requiere incluir varias barras o estructuras agregue las casillas que requiera en el formato.
7. En el numeral 2 se debe especificar el recubrimiento del hierro que se considera para cada tipo de estructura: vigas, columnas, zapatas, etc: para ello en la columna (b) identifique el tipo de estructura y posteriormente registre para cada una el recubrimiento que aplica a la misma. Presente finalmente las descripciones y observaciones que considere pertinentes. Si requiere incluir varias estructuras agregue las casillas que requiera en el formato.
8. En el numeral 3 se deben registrar la distancias LIBRES existentes entre las barras de las armaduras: en la columna (b) identifique la estructura utilizando para ello los ejes del plano, las dimensiones de la misma y la nomenclatura utilizada en los despieces respectivos, posteriormente registre las distancias horizontales y verticales existentes entre las barras de la armadura y para el caso de los estribos registre la distancia longitudinal que hay entre ellos, por último presente las descripciones y observaciones que considere pertinentes.
9. Por último perfeccione el formato con las firmas del residente de obra, residente de interventoria y director de interventoría.