## PAAC 2018 RIESGOS CORRUPCIÓN
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Entidad: |  | Agencia Logística de las Fuerzas Militares
| Vigencia: |  | 2018
| Fecha de publicación: |  | 31 de Enero de 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO |  | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA |  | SEGUIMIENTO
[8 empty] | INCIA | TERMINA
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar y divulgar la actualización del Manual de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares |  | Manual de Administración de Riesgos actualizado y divulgado mediante estrategia de comunicación diseñada | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Estrategicas |  | 2018-01-25 | 2018-05-05
|  | 1.2 | Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción |  | Actas de Reunión de Coordinación de revisión de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso |  | 2018-01-20 | 31/04/2018
|  | 1.3 | Ajustar mapa de riesgos de corrupción conforme a los resultados obtenidos en la revisión con dependencias |  | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso |  | 2018-01-31 | 2018-04-05
| Consulta y divulgación | 1.4 | Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia. |  | Mapa de Riesgos Institucionales | Oficina Asesora de Planeación |  | 2018-01-31 | 2018-11-30
|  | 1.5 | Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares |  | Mapa de Riesgos proceso y/o Corrupción divulgado mediante estrategia de comunicación diseñada Publicación | Oficina asesora de palneación |  | 2018-01-31 | 30/052018
| Monitoreo y Revisión | 1.6 | Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas |  | Monitoreo realizado en la herramienta destinada para tal fin | Líderes de Proceso |  | 2018-02-05 | 2018-04-05
|  | 1.7 | Ejecutar auditoria basada en riesgos |  | ejecución de las auditorías programadas y aquellas que solicite la Dirección General | Oficina de Control Interno |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | 1.8 | Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Informe de seguimiento publicado | Oficina de Control Interno |  | 2018-01-02 | 2018-12-31

## PAAC 2018 RACIONALIZACIÓN TRAMI
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Entidad: |  | Agencia Logística de las Fuerzas Militares
| Vigencia: |  | 2018
| Fecha de publicación: |  | 31 de Enero de 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO |  | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA |  | SEGUIMIENTO
[8 empty] | INCIA | TERMINA
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Identificación y priorización de trámites | 2.1 | Identificar los trámites de mayor impacto, los trámites que tienen mayor demanda y los trámites que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción | Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objtivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Resultado de la identificación de los trámites de mayor impacto | Grupo Atención y Orientación Ciudadana | NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS / SIETE (7) ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE | 2018-03-01 | 2018-08-31
| Racionalización de trámites | 2.2 | Identificar las acciones de racionalización de trámites y registrar la estrategia de Racionalización en el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites |  | Estrategia de racionalización de tramites cargada en la suite vision | Grupo Atención y Orientación Ciudadana Líderes de proceso |  | 2018-03-01 | 2018-12-31
|  | 2.3 | Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites |  | Reporte el SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Grupo Atención y Orientación Ciudadana |  | 2018-01-02 | 2018-04-30
|  | 2.4 | Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada. |  | Divulgación interna y externa de la estrategia de racionalización de tramites definida y reportada | Comunicaciones Estrategicas |  | 2018-01-02 | 2018-04-30
|  | 2.5 | Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP |  | Informe de estado de cumplimiento de Estrategia de Racionalización de Trámites Semestral | Oficina de Control Interno |  | 2018-01-02 | 2018-04-30
|  | 2.6 | Aplicar la estrategia de difusión en el portal web de los tramites y OPAS de la Entidad |  | Informe de las acciones efectuadas en Oficina Principal y Direcciones Regionales y su difusión | Lideres de Proceso/Subproceso Directores Regionales Comunicaciones Estrategicas |  | 2018-01-02 | 2018-04-30

## PAAC 2018 RENDICIÓN DE CUENTAS
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Entidad: |  | Agencia Logística de las Fuerzas Militares
| Vigencia: |  | 2018
| Fecha de publicación: |  | 31 de Enero de 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO |  | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA |  | SEGUIMIENTO
[8 empty] | INCIA | TERMINA
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS | Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas | 3.1 | Actualizar la Politica de Rendición de cuentas expedida en diciembre de 2016 | Obejtivos Estratégicos: Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objtivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Directiva actualizada y publicada | Grupo Atención y orientación Ciudadana Oficina asesora de planeación | NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS / CATORCE (14) ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE | 2018-01-02 | 2018-02-28
|  | 3.2 | Difusión y divulgación de la Política de Rendición de Cuentas. |  | Dar a conocer la política en la página web, redes sociales y medios internos de la entidad. | Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo |  | 2018-02-01 | 2018-12-30
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.3 | Estructurar el Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo |  | Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, aprobado y divulgado | Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  | 2018-02-12 | 2018-04-13
|  | 3.4 | Ejecutar el Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, visibilizando la gestión de recursos, bienes y servicios de la Entidad a partes interesadas. Incorporando actividades que ayuden a posicionar la imagen institucional a las partes interesadas, mediante medios audiovisuales, redes sociales y participación en eventos públicos. |  | Informe del estado de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo | Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  | 2018-04-18 | 2018-12-30
|  | 3.5 | Fortalecer visualmente el sitio WEB, teniendo en cuenta las políticas que al respecto imparta la Presidencia de la República y Gobierno en línea, Política interna Editorial. Optimizar los espacios de interacción en el sitio WEB. |  | Publicar productos multimedia: fotos , audio, video texto, infografía. Publicaciones en el portal web | Oficina de Tecnología Oficina Asesora de Planeación Oficina Atención y Orientación Ciudadana Lideres de Proceso |  | 2018-02-02 | 2018-12-15
|  | 3.6 | Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior |  | Informe de Gestión Publicado en el portal web | Oficina Asesora de Planeación |  | 2018-01-02 | 2018-03-15
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.7 | Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. |  | Historial Twitters, publicaciones Facebook, videos, portal web. Informe Impacto en redes sociales | Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  | 2018-02-01 | 2018-12-30
|  | 3.8 | Respuesta a las preguntas realizadas en la Audiencia Pública Rendición de Cuentas |  | Actas y Videos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Evidencia de respuestas a preguntas formuladas. | Grupo Atención y Orientación Ciudadana Grupo de Comunicaciones Estratégicas Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso |  | 2018-02-02 | 2018-12-15
| Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.9 | Diseñar como instrumento de evaluación, una encuesta la cual contribuya a conocer la percepción de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | Informe de resultados de medición | Oficina de Control Interno |  | 2018-02-02 | 2018-12-15
|  | 3.10 | Realizar seguimiento al Componente de Rendición de cuenta. |  | Informe de seguimiento

## PAAC 2018 MEJORA ATEN CIUD
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | Entidad: |  |  | Agencia Logística de las Fuerzas Militares
|  | Vigencia: |  |  | 2018
|  | Fecha de publicación: |  |  | 31 de Enero de 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO |  | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA |  | SEGUIMIENTO
[8 empty] | INCIA | TERMINA
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 4.1 | Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano y /o cliente en los principales canales de atención para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al mismo |  | Protocolo actualizado y publicado | Grupo Atención y orientación Ciudadana |  | 2018-02-01 | 2018-04-30
|  | 4.2 | Actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lienamientos establecidos en la Guía de Gobierno en Línea con el fin de proponer acciones de mejora en el servicio al ciudadano |  | Caracterización de usuarios actualizado y publicado | Grupo Atención y orientación Ciudadana |  | 2018-02-02 | 2018-07-30
|  | 4.3 | Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la busqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados. |  | Evidencias de las actividades de comunicación realizadas | Grupo Atención y orientación Ciudadana |  | 2018-02-01 | 31/04/2018
| TALENTO HUMANO | 4.4 | Incoporar en el programa de bienestar e incentivos estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad. |  | Informe sobre aplicación del Programa de incentivos | Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo Talento Humano |  | 2018-03-30 | 2018-12-15
|  | 4.5 | Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) Gestionar la asistencia a las capacitaciones programadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) |  | Registro de capacitación efectuada Servidores de la ALFM capacitados por el PNSC | Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo Talento Humano |  | 2018-03-30 | 2018-12-15
| NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS | 4.6 | Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad |  | Informes de PQRD | Grupo Atención y orientación Ciudadana Direcciones Regionales Grupo Redes de valor |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | 4.7 | Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. |  | Registro de la actividad realizada | Grupo Comunicaciones |  | 2018-10-01 | 30/12/2018 (Una pieza cada cuatrimestre)
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 4.8 | Solicitar al DAFP concepto sobre el impacto de la participación de la Entidad en las ferias de servicio al ciudadano que articulen la oferta de trámites, servicios e innovación tecnológica en materia de Atención de PQRS |  | Concepto del DAFP sobre el desarrollo de las Ferias de Servicio al Ciudadano | Grupo Atención y orientación Ciudadana Direcciones Regionales |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | 4.9 | Aplicar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido, |  | Encuestas de satisfacción | Grupo Atención y orientación Ciudadana |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | 4.10 | Presentar a los directivos para autorización de la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés atendidos en la Entidad |  | Registro de socialización | Grupo Atención y orientación Ciudadana |  | 2018-02-02 | 2018-07-30

## PAAC 2018 MECAN TRANSPARENCIA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Entidad: |  | Agencia Logística de las Fuerzas Militares
| Vigencia: |  | 2018
| Fecha de publicación: |  | 31 de Enero de 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO |  | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA |  | SEGUIMIENTO
[8 empty] | INCIA | TERMINA
|  | 5.1 | Efectuar Auditoria puntual al cumplimiento de la Ley 1712, Decreto Reglamentario 103 del 20 de enero de 2015, Resolución No. 3564 de 2015 MinTIC y el índice de transparencia Institucional. |  | Informe de la Ejecución de la Auditoria | Oficina de Control Interno |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | 5.2 | Revisar y actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) |  | Avance trimestral con los soportes fisicos de la revista cumplimiento | Oficina TICS Editor web de cada proceso |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | 5.3 | Actualizar y socializar la Política Editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, , enfatizando en la importancia de la publicación y actualización de la información. |  | Establecer lineamientos para la adecuada publicación de la información en la Página WEB y la Intranet y realizar la respectiva campaña de divulgación. | Oficina TICS -Grupo de Comunicaciones Estratégicas |  | 2018-02-01 | 2018-04-30
|  | 5.4 | Mantener actualizada la información que se publica en la Página WEB y la Intranet |  | Página WEB e Intranet actualizada y soportes de publicaciones | Grupo de Comunicaciones Estratégicas Webmaster |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | 5.5 | Campaña alusiva a la permanente actualización de la Página WEB y la Intranet |  | Sensibilizar a los funcionarios de la importancia de mantener la información actualizada en la Página WEB y la Intranet | Grupo Desarrollo del Talento Humano |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | 5.6 | Identificar y crear nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal www.datos.gov.co |  | Cumplir con el criterio GEL de Datos Abiertos | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y Oficina TICS |  | 2018-01-02 | 2018-06-30
|  | 5.7 | Divulgación de datos abiertos (artículo 11 Ley 1712): -Actualizar y mantener los sets de datos abiertos en la Página WEB y en el portal www.datos.gov.co, conforme a la información suministrada por la Oficina de Planeación. -Realizar Campaña de Socialzación sobre el tema de datos Abiertos |  | Publicación de los datos Abiertos de la Entidad, en el portal de Datos Abiertos y en la Página WEB. | Oficina TICS |  | 2018-01-02 | 2018-06-30
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.8 | Revisar y Actualizar (si aplica) el procedimiento de las PQRS incluyendo los estándares de contenido y oportunidad (por escrito, medio electrónico o físico, objetivo, veraz, entre otros.) y frente a la clasificación de solicitudes prioritarias |  | Procedimiento actualizado y publicado en la plataforma documental del SIG | Grupo de Redes De Valor Grupo Atención y Orientación Ciudadana |  | 2018-02-01 | 2018-04-30
| Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información | 5.9 | Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. |  | Visualizar la publicación del Página web Institucional el Inventario central documental de la ALFM. | Grupo Gestión Documental Líderes de proceso |  | 2018-02-02 | 2018-12-30
|  | 5.10 | Revisar y actualizar el registro de activos de información |  | Registro de activos información actualizados | Grupo Gestión Documental Líderes de proceso |  | 2018-02-02 | 2018-12-30
|  | 5.11 | Actualizar el programa de Gestión Documental aplicando los lineamientos señalados en el Decreto 1080 de 2015 o que fije el Archivo General de la Nación |  | Programa de Gestión documental actualizado y socializado | Grupo Gestión Documental |  | 2018-02-02 | 2018-12-30
|  | 5.12 | Actualización del cuadro de Clasificación Documental |  | Cuadro de clasificación documental actualizado | Grupo Gestión Documental Líderes de proceso |  | 2018-02-02 | 2018-12-30
|  | 5.13 | Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal |  | Documento que contiene el índice de información clasificada y reservada aprobado | Grupo Gestión Documental Líderes de proceso |  | 2018-02-02 | 2018-12-30
|  | 5.14 | Actualizar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin |  | TRD actualizadas y formato actualizado | Grupo Gestión Documental Líderes de proceso |  | 2018-02-02 | 2018-12-30
| Criterio diferencial de Accesibilidad | 5.15 | Basados en la actualización de la caracterización de usuarios, se realizará la difusión y sensibilización sobre el ingreso y uso de la Página WEB de la ALFM, haciendo énfasis en la población discapcitada |  | Divulgación de las iniciativas sobre el ingreso y uso de la página WEB para la población discapacitada. | Oficina TICS Grupo Comunicaciones Estratégicas Grupo Atención y Orientación Ciudadana |  | 2018-01-30 | 2018-12-31

## INICIATIVAS ADICIONALES
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Entidad: |  | Agencia Logística de las Fuerzas Militares
| Vigencia: |  | 2018
| Fecha de publicación: |  | 31 de Enero de 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO |  | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA |  | SEGUIMIENTO
[8 empty] | INCIA | TERMINA
COMPONENTE 6 Iniciativas Adicionales | Código de Ética y Buen Gobierno | 6.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los indicadores éticos establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad. | Objetivo Estratégico: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. | Informe mediciones de los Indicadores Éticos | Grupo Talento Humano | Número de actividades desarrolladas/ Total de actividades establecidas en el Componente de Iniciativas adicionales | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Realizar Comité de Prácticas Éticas |  | Actas de reunión de coordinación con el Comité de Prácticas Éticas de la ALFM

## PAAC 2016 (hidden)
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Entidad: |  | Agencia Logística de las Fuerzas Militares
| Vigencia: |  | 2016
| Fecha de publicación: |  | 2016-03-09
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO |  | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA |  | SEGUIMIENTO
[8 empty] | INCIA | TERMINA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar y publicar las políticas de operación relacionadas con la Administración de Riesgos en la Entidad. | Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objtivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Políticas de Operación actualizadas y publicadas en el Centro Documental y en la respectiva matriz de políticas de operación del SIG | Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso Facilitadores SIG | Número de actividades desarrolladas/ Total de actividades establecidas en el Componente 1 | 2016-02-01 | 2016-03-31 | Se expidió la Directiva Permanente No. 01 ALDG-ALOPL-140 del 10 de enero de 2017. Dar instrucciones sobre las responsabilidades en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. La misma se encuentra publicada en el Centro Documental y actualizada en la Matriz de Políticas de operación del subproceso Planeación Estratégica.
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción y planes de mitigación por procesos conforme a los lineamientos establecidos por Presidencia de la República. |  | Publicación de la página web de la Entidad el mapa de riesgos de corrupción y el plan de mitigación. | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso Facilitadores SIG |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Durante el tercer cuatrimestre de 2016, se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción de los: 1. Subproceso Atención y Orientación Ciudadana (21 de octubre de 2016). 2. SUbproceso Abastecimiento de Combustibles, grasas y lubricantes (20 de octubre de 2016). Se ubican en la página web institucional en los siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=429100 https://www.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=445273
|  | 1.3 | Publicar en la página web institucional el proyecto de Mapa de riesgos de corrupción de la ALFM, con el propósito de recibir sugerencias respecto a la identificación o tratamiento de los riesgos. |  | Publicación de la página web el enlance para la recepción de las sugerencias y presentar informe de resultados a cada uno de los responsables de la Alta Dirección. | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso Facilitadores SIG |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Cumplida
| Consulta y divulgación | 1.4 | Presentar a la Alta Dirección y funcionarios en general el Mapa de Riesgos de Corrupción, por parte del Líder de Proceso y/o subproceso. |  | Acta de socialización y/o reunión de coordinación. | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso Facilitadores SIG |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | En el marco de la Revisión por la Dirección de Sistema Integrado de Gestión realizada el 27 y 28 octubre de 2016, se presenta el Mapa de Riesgos por proceso y de corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el resultado de las mediciones efectudas por parte de los líderes de proceso y la Oficina Asesora de Planeación. Se cuenta con el Informe de Revisión por la Dirección del SIG, las presentaciones realizadas y las planillas de asistencia.
|  | 1.5 | Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos y el Plan de Mitigación, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia. |  | Actualización del Mapa de Riesgos en la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | En el Módulo: Planeación, Gestión y Control> Gestión del Riesgo> Riesgos Institucionales y Planes de Mitigación, se encuentran publicados el Mapa de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Las actualizaciones realizadas durante el último cuatrimestre de 2016 fueron: 1. Subproceso Atención y Orientación Ciudadana (21 de octubre de 2016) 2. SUbproceso Abastecimiento de Combustibles, grasas y lubricantes (20 de octubre de 2016) Se ubican en la página web institucional en los siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=429100 https://www.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=445273
|  | 1.6 | Implementar las estrategias para dar a conocer el Mapa de Riegos y el Plan de Mitigación internamente y a los grupos de interés de la Entidad. |  | Listado de las publicaciones realizadas a través del foro y a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la ALFM. | Oficina Asesora de Planeación Facilitadores SIG |  | 2016-05-07 | 2016-05-30 | Cumplida
| Monitoreo y Revisión | 1.7 | Implementar las estrategias diseñadas para dar a conocer el Mapa de Riegos y el Plan de Mitigación internamente y a los grupos de interés de la Entidad. |  | Listado de publicaciones en la página web e intranet de registro fotográfico con las actividades desarrolladas y memorias de las mismas. | Líderes de Proceso y/o Subproceso Oficina de Control Interno |  | 2016-05-07 | 2016-05-30 | El mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2016, fue publicado en la página web institucional, el mismo se visualiza en el siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion_gestion_control/administracion_riesgo/seguimiento_plan_anticorrupcion_503458/mapa_riesgos_anticorrupcion_503472/531944 Como estrategia, para la revisión del Mapa de riesgos de corrupción de la ALFM, se diseñó una encuesta en la página web institucional, con el propósito de recibir de la ciudadanía y grupos de interés su percep-ción frente a los esfuerzos para combatir la corrupción en los procesos que conforman la Entidad. El resul-tado se visualiza en el pantallazo de la publicación en el portal web. (hoja Mapa de riesgos).
| Seguimiento | 1.8 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos y Plan de Mitigación. |  | Seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno publicado en la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso Facilitadores SIG |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción, el cual arrojó un resultado en promedio de 61%, ubicándo a la ALFM en un nivel de control de riesgos Bajo. Dicho seguimiento se encuentra publicado en la página web institucional, en el siguiente espacio: Inicio> Planeación, Gestión y Control> Gestión del Riesgo> Mapa de Riesgos de Corrupcion 2016
Componente 2: Racionalización de Trámites | Proceso de Racionalización de Trámites Política de Racionalización de Trámites (estrategia) | 2.1 | Identificar los trámites, otros procedimientos administrativos y procesos que tiene la ALFM. | Obejtivos Estratégicos: Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objtivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Inventario y estado de Trámites y Servicios de la ALFM. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso y subproceso Oficina de Tecnología | Número de actividades desarrolladas/ Total de actividades establecidas en el Componente 2 | 2016-01-01 | 2016-02-29 | Cumplida
|  | 2.2 | Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar y presentar a los líderes de proceso y subproceso las Estrategias de Racionalización. |  | Estadísticas de utilización del módulo de trámites y servicios de la ALFM. Propuesta de Estrategias de Racionalización. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Atención y orientación Ciudadana Oficina de Tecnología Líderes de proceso y subproceso y Facilitadores SIG |  | 2016-01-01 | 2016-04-30 | Cumplida
|  | 2.3 | Racionalizar los trámites y servicios a través del Módulo del SUIT establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. |  | Soporte registro Módulo del SUIT | Grupo Atención y orientación Ciudadana |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Seguimiento coordinador AOC: Se anexa soporte de registro de los trámites implementados en la entidad, en la herramienta del SUIT. Seguimiento ALOPL: Mediante reporte del SUIT consultado el 16 de diciembre de 2016 se visualizan los siguientes trámites registrados: 1. Expedición de paz y salvos u otros documentos relacionados con su crédito 2. Reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la ALFM 3. Créditos para libre inversión
|  | 2.4 | Realizar las mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos; incluyendo unos de los medios tecnológicos para su realización, de los trámites y servicios de la ALFM, con el propósito de validar su coherencia con el SUIT. |  | Trámites Optimizados. Formalización de la estrategia de Racionalización de Trámites. | Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de Proceso/subproceso Facilitadores SIG |  | 2016-05-01 | 2016-08-31 | Cumplida
|  | 2.5 | Identificar las posibles entidades con las cuales se desarrollaría la estrategia de Interoperabilidad. Gestionar la sinergia con las entidades estatales para el desarrollo de la estrategia de Interoperabilidad. |  | Presentar ante el Comité de Gobierno en Línea el listado de las entidades y el proceso a interoperar. Reuniones de coordinación | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnología Grupo Atención y orientación Ciudadana |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Durante el último cuatrimestre de 2016, no se realizó Comité de Gobierno en Línea. La entidad identificada con la cual se realizaría sinergia es a través de un Contrato Interadministrativo es la Sociedad Hotelera Tequendama en la cual se realizará el almacenamiento de la información y patrimonio documental de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. (acta en elaboración). Así mismo, existe una Interoperabilidad Organizacional, con las Fuerzas Militares a través del cruce de información permanente que realizan, especialmente lo relacionado con los subprocesos de Créditos, Cartera y Abastecimientos de combustibles, grasas y lubricantes y Abastecimientos En el marco del Plan de Gobierno en Línea se tiene contemplada la actividad de Proveer y/o consumir componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad, la cual tiene inicio a partir de la vigencia 2018.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Análisis del estado del proceso de Rendición de Cuentas | 3.1 | Realizar el diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas en la ALFM. Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés. Identificar necesidades de información y valoración de información actual. | Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. | Informe sobre el resultado del análisis del proceso actual de Rendición de Cuentas en la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Atención y orientación Ciudadana | Número de actividades desarrolladas/ Total de actividades establecidas en el Componente 3 | 2016-01-01 | 2016-05-30 | Cumplida
| Diseñar la estrategia de Rendición de cuentas | 3.2 | Emitir política de operación sobre la estrategia de Rendición de Cuentas de la ALFM. |  | Publicación de la política de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Atención y orientación Ciudadana |  | 2016-01-01 | 2016-05-30 | Seguimiento coordinador AOC: Se anexa soporte de política de operación Directiva Permanente no. 16 del 15 diciembre 2016. estrategia de rendición de cuentas para la agencia logística de las fuerzas militares
| Implementar la estrategia de Rendición de Cuentas y realizar el seguimiento | 3.3 | Realizar el seguimiento al cumplimiento a las actividades establecidas en la Política de Rendición de Cuentas. |  | Informe de seguimiento. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Atención y Orientación Ciudadana |  | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Seguimiento coordinador AOC: Diferentes informes y actividades encuentran en el Modulo de Rendición de Cuentas ubicado en la URL https://www.agencialogistica.gov.co/atencion_ciudadano/rendicion_cuentas, o los correspondientes informe PQR dirigidos al Director general, https://www.agencialogistica.gov.co/atencion_ciudadano/informes_peticiones_quejas_reclamos
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1 | Diseñar e implementar la estrategia para promover la comunicación directa con el ciudadano y/o los grupos de interés con la Alta Dirección de la ALFM, a través de la creación de foros y chats interactivos. | Objetivos Estratégicos:Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objtivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Informe sobre el resultado de la estrategia implementada. | Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo de Mercadeo y Publicidad Oficina de Tecnología Comunicaciones | Número de actividades desarrolladas/ Total de actividades establecidas en el Componente 4 | 2016-01-01 | 2016-04-30 | Cumplida
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2 | Fortalecer los canales de comunicación existentes en la Entidad y realizar la promoción y divulgación correspondientes. Establecer la oportunidad de crear nuevos canales de comunicación con nuestros grupos de interés a través del uso de las redes sociales. Medir el desempeño de los canales de comunicación a través de las estadísticas en la oportunidad de respuesta de las solicitudes allegadas. |  | Estadísticas conla medición de las solicitudes allegadas a través de los diferentes medios de comunicación, identificando el de preferencia y presentar las evaluaciones de los tiempos de respuesta a través de indicadores. | Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo de Mercadeo y Publicidad Oficina de Tecnología Comunicaciones |  | 2016-01-01 | 2016-08-30 | Cumplida
| Talento Humano | 4.3 | Desarrollar Proyectos de aprendizaje PAES en donde se fortalezcan las competencias de los funcionarios públicos orientados al servicio. Diseñar e implementar programa de incentivos con el propósito de destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio al ciudadano. |  | Resultados de las evaluaciones aplicadas que evidencien la interiorización y fortalecimiento de las competencias orientadas al servicio. Reporte e informe del Programa de Incentivos. | Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo de Talento Humano |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Seguimiento coordinador AOC: Se anexa soporte de las evaluaciones realizadas a los competentes que brindan asesoría en la atención al ciudadano Seguimiento ALOPL: En el acta de coordinación fechada el 08 de junio de 2016, se presentan como anexo las evaluaciones aplicadas a las gestoras de Atención ciudadana en la Oficina Principal, sin embargo no se cuenta con el resultado de las evaluaciones aplicadas tal como lo establece el entregable. Tampoco se presenta el reporte o informe del Programa de Incentivos desarrollado por el coordinador. Se requiere el ajuste y envío de los soportes de las actividades establecidas en el plan.
| Normativo y procedimental | 4.4 | Revisar y actualizar las políticas de operación del Subproceso Atención y Orientación Ciudadana. Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Coordinar ciclos de capacitación con el DAFP y el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y otras. |  | Publicación de políticas de operación en el centro documental de la ALFM y actualización de la matriz de políticas de operación en la plataforma documental del SIG. Publicación de la noticia en la intranet, página web, otros medios de comunicación con los que cuenta la ALFM. | Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo Mercadeo y Publicidad |  | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Se actualizaron las políticas de operación del subproceso, en las cuales se destaca: 1. Directiva permanente no. 14 del 18 de noviembre 2016. sistema nacional de atención al ciudadano y su implementación para la ALFM. 2. Circular no. 38 del 09 de noviembre de 2016. Procedimiento manejo buzones de sugerencias.. Las mismas se encuentran publicadas en la plataforma documental del SIG. (Adjunto).
| Relacionamiento con el ciudadano | 4.5 | Revisar y actualizar la caracterización de los ciudadanos y/o grupos de interés de la ALFM. Medir las percepciones de los ciudadanos y/o grupos de interés respecto a la accesibilidad y al servicio prestado en la Entidad. |  | Identificación de la pertinencia de los canales de comunicaciones, mecanismos de información y comunicación establecidos en la ALFM. Presentación de informes mensuales de peticiones, quejas y reclamos. | Grupo Atención y orientación Ciudadana Comunicaciones |  | 2016-01-01 | 30/04/2016 31/12/2016 | Se eviendia la publicación y presentación de los informes: Agosto: Memorando No. 20161410198287 GAOC-103 del 21-09-2016. Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Consultas y encuestas anticorrupción, correspondiente al mes de AGOSTO del año 2016. Septiembre: Memorando No. 20161410233467 GAOC-103 del 19-10-2016. Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Consultas y encuestas anticorrupción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2016. Octubre: Memorando No. 20161410286757 GAOC- del 28-11-2016. Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Consultas y encuestas anticorrupción, correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2016. Dichas publicaciones se ubican en el siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/atencion_ciudadano/informes_peticiones_quejas_reclamos/informes_mensuales_pqr_2016 Pendiente informes de noviembre y diciembre de 2016.
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Evaluar el nivel de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. Diseñar, implementar y actualizar periódicamente, en la página web institucional un módulo y/o sección denominado Transparencia y acceso a la Información Pública. | Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objtivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Matriz de autodiagnóstico debidamente diligenciada. Visualizar en la página web la existencia del módulo Transparencia e Información Pública. | Oficina de Tecnología Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso/subproceso | Número de actividades desarrolladas/ Total de actividades establecidas en el Componente 5 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | Cumplida
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2 | Identificar los trámites en los cuales la ALFM deberá cobrar, aplicando el principio de gratuidad; el cual debe soportarse mediante acto administrativo. |  | Inventario y estado de Trámites y Servicios de la ALFM. En caso de aplicar, Acto administrativo formalizado. | Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso/subproceso |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Cumplida
|  | 5.3 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes allegadas a través de la página web de la ALFM. |  | Presentación de informes mensuales de peticiones, quejas y reclamos. | Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso/subproceso |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se eviendia la publicación y presentación de los informes: Agosto: Memorando No. 20161410198287 GAOC-103 del 21-09-2016. Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Consultas y encuestas anticorrupción, correspondiente al mes de AGOSTO del año 2016. Septiembre: Memorando No. 20161410233467 GAOC-103 del 19-10-2016. Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Consultas y encuestas anticorrupción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2016. Octubre: Memorando No. 20161410286757 GAOC- del 28-11-2016. Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Consultas y encuestas anticorrupción, correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2016. Dichas publicaciones se ubican en el siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/atencion_ciudadano/informes_peticiones_quejas_reclamos/informes_mensuales_pqr_2016 Pendiente informe de diciembre de 2016.
| Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información | 5.4 | Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. Recibir capacitación sobre el subcomponente elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información por parte del Archivo General de la Nación. Presentar propuesta y/o plan de trabajo para la gestión en la publicaciones de los instrumentos de Gestión de la Información. |  | Visualizar la publicación del Página web Institucional el Inventario central documental de la ALFM. Actas y/o certificados de capacitación recibida. Presentar a la Alta Dirección la propuesta y/o el plan de trabajo. | Grupo Gestión Documental Líderes de proceso/subproceso |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | En el momento no se encuentra publicado el inventario documental ya que no se encuentra totalmente terminado y se encuentra en un avance del 70% encontrándose pendiente la descripción de la información ya que no se han terminado las entrevista con los lideres de proceso y subproceso. Se adjunta cuadro registro activo de información. Se adjunta planillas de asistencia y certificados del curso PROGRAMA ESPECIALIZADO EN DOCUMENTO DIGITAL que tomaron los funcionarios que pertenecen al subproceso de gestión documental y encargados de manejar archivos en las diferentes oficinas. se adjunta informe enviado al director general informando la situación de los archivos y la propuesta por parte de gestión documental para la solución de la infraestructura y de los fondos acumulados. Acta de comité de archivo informando la situación, y acta del archivo general de la nación de la visita realizada dando asesoría para la solución de los inconvenientes de los archivos.
| Criterio diferencial de Accesibilidad | 5.5 | Analizar la viabilidad mediante la caracterización de usuarios y/o grupos de interés de la ALFM sobre la necesidad de accesibilidad a la información a la población en situación de discapacidad. Analizar la viabilidad mediante la caracterización de usuarios y/o grupos de interés de la ALFM sobre la necesidad de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. |  | Informe sobre la definición del criterio diferencial de accesibilidad aplicable en la ALFM. | Grupo de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso/subproceso |  | 2016-01-01 | 2016-06-30 | La Caracterización de usuarios de la ALFM identifica población con vulnerabilidad, por lo que se ha desarrollado las siguientes actividades: 1. Acta de coordiación respecto al criterio de Accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad. El compromiso frente a los lineamientos bajo el marco de referencia de arquitectura empresarial disponibles en la estrategia de gobierno en línea es ampliar los requisitos puntuales, que son desconocidos. Por lo que se ampliará el conocimiento frente al mismo para validarlo en una próxima reunión, teniendo en cuenta que la G.GEN.02 Guía General de Adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y la estrategia de entendimiento y adopción del Marco de Referencia de AE se ha estructurado en las siguientes etapas:  ETAPA 1 : Entender el contexto del Marco de Referencia  ETAPA 2: Realizar un diagnóstico respecto al Marco de Referencia  ETAPA 3: Preparar la institución  ETAPA 4: Preparar el plan de acción 2. Como parte de las iniciativas de inclusión para las personas en condición de discapacidad, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del Subproceso de Servicios Administrativos optó por realizar la instalación de una rampa de acceso en la entrada principal que facilitará el ingreso de personas que por su condición de discapacidad no les fuera posible el uso de escaleras, esta adecuación ha facilitado a este tipo de personas la llegada al interior de las instalaciones de la Entidad.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.6 | Crear un link y/o espacio en el módulo de Transparencia y Acceso a la información pública en donde se recepcionen las solicitudes de la ciudadanía y/o grupos de interés, através del Módulo de Peticiones, Quejas y Reclamos. Analizar el impacto del link y generar nuevas estrategias y oportunidades de mejora. |  | Link creado en el módulo Transparencia y Acceso a la Información. Estadísticas y mediciones del impacto del link diseñado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnología Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso/subproceso |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | El Link de Transparencia y acceso a la información pública, se actualiza permanentemente por parte de los responsables en cada una de las áreas de la ALFM. Para efectos del presente corte, se informa que fue modificado basados en una recomendación realizada por el DAFP; se realizó un ajuste y se creó un solo Link denominado: -Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que contiene la siguiente información: 1. Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano A corte 10 de Enero de 2017, las estadísticas de visitas a dicho Destacado ascienden a 4.102 usuarios y/o partes interesadas que consultan dicho link; equivale a un 50% mayor de las visitas reportadas en el cuatrimestre anterior.
Iniciativas Adicionales | Código de Ética y Buen Gobierno | 6.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los indicadores éticos establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad. Revisar e incluir en el Código de Ética y Buen Gobierno de la ALFM los lineamientos respecto a los canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, otros. | Objetivo Estratégico: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. | Informe de cumplimiento de los Indicadores Éticos presentado a la Alta Dirección. Actas de reunión de coordinación con el Comité de Prácticas Éticas de la ALFM. Código de Ética y Buen Gobierno actualizado y publicado en la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso Facilitadores SIG Grupo Talento Humano | Número de actividades desarrolladas/ Total de actividades establecidas en el Componente de Iniciativas adicionales | 2016-01-01 | 2016-12-31 | El resultado obtenido al seguimiento de los indicadores Éticos, arroja en promedio el 78% de cumplimiento, discriminado así: -Índice de Gestión Ética y Buen Gobierno, el 99% -Índice de comunicación interna, el 56% -Índice de transparencia, el 71,40% -Indicadores de gestión, el 84,9% -Índice de Satisfacción del Cliente Externo, el 99,7% Se realizó Comité de prácticas éticas de la ALFM el 20 de mayo de 2016, en donde se trató como tema principal la metodología para realizar la socialización del Código de ética y buen gobierno. Y se recordaron las responsabilidades de dicho comité. El Código de Ética y Buen Gobierno de la ALFM contiene en el artículo 15 y 16 El Compromiso para la promoción de prácticas de Buen Gobierno, así mismo en el Artículo 17 se establece la Colaboración Interinstitucional en la Erradicación de Prácticas Corruptas.