## Plan de W (hidden)
PLAN DE TRABAJO TRÁMITE DE CRÉDITOS
Trámite: | Créditos para libre inversión
Estrategia: | Optimizar el flujo del proceso: analizando los subprocesos de recepción, análisis, aprobación y desembolso de los créditos con el objetivo de reducir el tiempo utilizado en cada uno de ellos (Reducir como mínimo un día del total).
Cronograma actividades propuestas
TAREAS | Fecha Inicio | Fecha Fin | EVIDENCIA / ENTREGABLE | Dependencia Responsable | Responsable de documentar y registrar la Tarea | % Avance
Consolidar y actualizar los lineamientos del Manual de Créditos. | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Manual actualizado | Subdirección de Otros Abastecimientos y Servicios | Coordinador de Créditos | 100%
Revisar el procedimiento de estudio, aprobación y desembolso de Créditos. | 2023-04-25 | 2023-09-30 | Revisión del documento | Oficina Planeación | Profesional DOGI - Direc Estratégico | 60%
Revisión actividades dentro de cada subproceso (Financiera, DOAS y tiempo de firmas por los ordenadores). | 2023-04-26 | 2023-09-30 | Reporte de avance de las actividades | Coordinadores de las Oficinas involucradas | Coordinadores de las Oficinas involucradas | 80%
Implementar las mejoras propuestas en cada subproceso. | 2023-07-04 | 2023-10-31 | Reporte de la ejecución | Coordinadores de las Oficinas involucradas | Coordinadores de las Oficinas involucradas | 30%
Realizar monitoreo a las actividades sugeridas. | 2023-10-02 | 2023-11-24 | Reporte del monitoreo | Oficina Planeación | Profesional Direc Estratégico | 20%
Socializar las mejoras obtenidas en los medios de comunicación de la ALFM indicados. | 2023-10-02 | 2023-12-07 | Pantallazo de difusión | Oficina Planeación | Profesional Direc Estratégico | 0%
Nota: El avance del plan se calcula de acuerdo con lo realizado en el periodo y evaluado en la reunión de trabajo del 4/12/2023 (ver acta).
Actualmente el trámite tiene una duración aproximada de 18 días hábiles, que van desde la radicación del crédito hasta el desembolso del mismo. Optimizar el flujo del proceso: analizando los subprocesos de la recepción, análisis, aprobación y desembolso de los créditos con el objetivo de ser reducir el tiempo utilizado en cada uno de ellos (Reducir como mínimo un día del total). Menor tiempo de espera en la aprobación y desembolso del crédito solicitado.

## Estrategia (hidden)
Nombre de la entidad: |  | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
[8 empty] | Orden: |  |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | DEFENSA
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2023
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 268 |  | Créditos para libre inversión | Inscrito | Actualmente el trámite tiene una duración aproximada de 18 días hábiles, que van desde la radicación del crédito hasta el desembolso del mismo. | Optimizar el flujo del proceso: analizando los subprocesos de recepción, análisis, aprobación y desembolso de los créditos con el objetivo de reducir el tiempo utilizado en cada uno de ellos (Reducir como mínimo un día del total). | Menor tiempo de espera en la aprobación y desembolso del crédito solicitado. |  | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 03/04/2023 | 31/10/2023 |  | DOAS - FINANCIERA |  | Sí | 120 | Ajustar el plan de trabajo y socializarlo con las partes interesadas. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | De acuerdo con las evidencias presentadas por la OAPII, se presenta plan de trabajo para la Racionalización del Trámite "Crédito para libre inversión", el cual contiene 6 Tareas entre marzo y diciembre de 2023. Sin embargo, con corte al II Cuatrimestre de 2023 se encuentran en ejecución 5 actividades, pero aun no se evidenciar implementación de la mejora propuesta. Razón por la cual, únicamente se puede evaluar este criterio.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | De acuerdo con el Plan de Trabajo, los procesos involucrados realizaron el levantamiento del flujo del proceso y en agosto se realizó mesa de trabajo entre la OAPII y la Dir Financiera para comenzar con el proceso de implementación. Queda pendiente las evidencias del proceso de DOAS.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Teniendo en cuenta que la estrategia de racionalización para la vigencia 2023 estaba encaminada en disminuir el tiempo de gestión del trámite, no fue necesario realizar actualización del mismo en la plataforma SUIT de GOV.CO
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Teniendo en cuenta que la mejora implementada para la vigencia 2023 estaba encaminada en disminuir el tiempo de gestión del crédito, no se socializó con los clientes externos. Sin embargo, sí se socializó con los funcionarios que intervienen en la cadena de valor de la gestión de créditos, ya que ellos son los que participan en el proceso de créditos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Si, el promedio de tiempo que demoraba el desembolso de créditos estaba identificado en 18 días hábiles, sin embargo de acuerdo con las evidencias y el seguimiento realizado por la OAPII mediante Acta de Coordinación del 04-12-2023 se observó que el promedio de la vigencia 2023 bajó de 18 días hábiles a 12.1 días.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La ALFM desde el grupo de Créditos implementó seguimiento periódico de la gestión en la asignación y reconocimiento de créditos durante la vigencia 2023, permitiendo al final poder identificar la eficiencia de la mejora planteada.

## Plan de W 1
PLAN DE TRABAJO TRÁMITE DE CRÉDITOS vigencia 2025
Trámite: | Créditos para libre inversión
Estrategia: | Optimizar el uso de los canales de atención para el beneficio de los usuarios de créditos, facilitando el pago de sus acreencias a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Cronograma actividades propuestas
TAREAS | Fecha Inicio | Fecha Fin | EVIDENCIA / ENTREGABLE | Dependencia Responsable | Responsable de documentar y registrar la Tarea | % Avance
Visibilizar y ajustar el botón de pagos en la página Web de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Captura de pantalla | TIC | Profesional TIC | 0%
Promover el uso del botón de pagos por PSE ubicado en la pagina Web de la ALFM. | 2025-05-01 | 2025-11-14 | Pantallazo de difusión | Secretaría General Oficina Planeación | Profesionales Marketing - Dir Estratégico | 0%
Realizar monitoreo a la utilización del botón de pagos. | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Reporte del monitoreo | Dirección Financiera | Profesional Cartera | 0%
Actualización de documentos relacionados con el proceso de créditos (Manual de créditos). | 2025-04-25 | 2025-11-30 | Procedimientos Actualizados | Financiera DOAS Créditos | Profesional DOAS | 0%
Socializar las mejoras obtenidas a través de los medios de comunicación de la ALFM. | 2025-09-01 | 2025-12-15 | Pantallazo de difusión | Oficina Planeación | Profesional Dir Estratégico | 0%

## Estrategia 1
Nombre de la entidad: |  | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
[8 empty] | Orden: |  |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | DEFENSA
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2025
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 268 |  | Créditos para libre inversión | Inscrito | A pesar de haber instalado el botón para pagos por PSE, las acreencias se continuan realizado por medio de corresponsales bancarios o inscripción de cuentas, debido al desconocimiento de esta herramienta. Algunos de los apartados del Manual de Créditos se encuentran desactualizados. | Visibilizar y ajustar el Botón de acceso a PSE en la pagina Web de la Entidad. Actualizar los documentos relacionados con el proceso de créditos. | Optimización de las alternativas para aquel ciudadano que quiera realizar el pago de cuota de un crédito, ampliación del monto de los prestamos y la reactivación de la opción paga deuda. |  | Tecnológica - Administrativa | Visibilizar y ajustar el botón de pagos en la página Web de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Actualización de documentos relacionados con el proceso de créditos (Manual de créditos). |  | 2025-04-01 | 2025-12-30 |  | Oficina Planeación Dirección Financiera DOAS - Créditos TIC | [6 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Respondió | Pregunta | Observación